## Log_Development
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (TIMELINE/SPRINT)
No | Judul | Keterangan | Expected Output | Delivery | Status | Attachment | Column1 | SCREEN LIST | ROLE | STATUS
1 | Membuat Pre-requirement | Membuat requirement | Dokumentasi | 2025-07-28 | 1 |  |  | User-mgt | 1.2
2 | Setup Project Environtment | Good | Good | 2025-07-18 | 1 |  |  | Profile | 1,2,3,4
3 | First Initialized main Module System | Mendeklarasi struktur module aplikasi pertama kali atau struktur pokok dalam pembuatan aplikasi | Mendeklrasi Auth Module Login, Dahsboard pada setiap role, Kursus, Materi, Tugas/Kuis, Penilaian, management User, Notifikasi | 2025-07-18 | 1 |  |  | Login & New Login (AUTH) | 1,2,3,4
4 | Membuat halaman Login | Login User berdasarkan Roles yang telah ditentukan dan Privilage yang telah ditentukan (sementara) | Auth, Login, Session, Cookies | 2025-07-18 | 1 |  |  | Daftar Persetujuan
5 | Membuat Dummy Data role untuk keperluan | Mendeklarasikan struktur untuk pembagian role based untuk menguji logika login dengan User yang memungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 role (One user many Roles) | Terdapat Data Dummy setidaknya 10 Data Roles dengan masing2 ID untuk menguji Logika Login Aplikasi LMS | 2025-07-18 | 1 |  |  | Approval System
6 | Pembagian Pada Setiap Dashboard setelah user berhasil login. | Terdapat 4 Roles User yaitu Learner, Trainer, Pengelola LMS, Teknisi LMS berarti ada 4 dashboard | 4 Dashboard Landing User Setelah berhasil login |  |  |  |  | Daftar Kursus
7 | Pembuatan Dashboard Dasar atau framework untuk dashboard User sebelum mengakses menu lainnya | Pembuatan Dashboard Dasar atau framework untuk dashboard User sebelum mengakses menu lainnya | Textnya dibuat Warna Putih ya, Lalu Besar Imagenya mohon disesuaikan karena teralu kecil jadi nanti tinggal diperbesar sendikit | 2025-07-18 | 1
8 | Masuk Kesesuaiaan Navbar dengan masing-masing Role | Menyesuaikan Navbar sesuai dengan Role Masing-masing | Tampilan Navbar akan berbeda2 | 2025-08-12 | 1
9 | Memperbaiki Session Saved dan Login supaya tidak harus login berkali-kali ketika Refresh atau masih ada session yang tersimpan | Simpan sessionnya | Simpan Sessionnya dan langsung Route ke /Dashboard | 2025-08-12 | 1
10 | Tambakan Tombol Logout untuk hapus session | Tombol Log-out | logout User | 2025-08-12 | 1
11 | ketika user awal login dengan akun baru dapat menggunakan password default dan diarahkan ke New Login | New Login | New Login | 2025-08-12 | 1
12 | Tambahkan Pengguna Baru | Tambah user untuk pertama kali dengan status awal tidak aktif | User akan masuk ke list daftar dan bisa untuk digunakan | 2025-08-12 | 1
13 | Melakukan Perubahan Informasi User Management | User-Mgt | Informasi data user akan dilakukan perubahan | 2025-08-12 | 1
14 | Mengatur Hak Pengguna dalam akses aplikasi sehingga mendukung manu-role | User-mgt | Informasi data user akan dilakukan perubahan | 2025-08-12 | 1
15 | Hapus/Nonaktifkan/Aktifkan Pengguna | User-mgt | Informasi data user akan dilakukan perubahan | 2025-08-12 | 1
16 | Tombol Terang Gelap | Profile-mgt | memberikan tema optional untuk user | 2025-08-13 | 1
17 | Tombol Ubah | Profile-mgt | Menyimpan dan mengubah informasi pengguna tanpa harus melewati user-mgt | 2025-08-13 | 1
18 | Pagination | User-mgt | Pagination to show only 10 rows | 2025-08-14 | 1
19 | Log User | User-mgt | log user every process change | 2025-08-14 | 1
20 | Notifikasi pada setiap proses | User-mgt | Notifikasi proses aplikasi | 2025-08-14 | 1
21 | Ajukan permintaan daftar persetujuan | Daftar Persetujuan | Memberikan logika per role jadi berdasarkan role untuk pilihan approvalnya | 2025-08-14 | 1
22 | Pengajuan Kursus yang diminta oleh HR | Kursus Saya | Ketika HR melakukan permintaan akan muncul data course yang dimohon untuk dibuat | 2025-08-14 | 1
23 | Navbar menyesuaikan dengan subrole dan role dari User | General Navbar | YA gitu user jadi menyesuaikan dengan akses | 2025-08-14 | 1
24 | Pengajuan Oleh HR |  |  | 2025-08-15 | 1
25 | Ketika Pengajuan HR diassign ke instructor lain |  |  | 2025-08-15 | 1
26 | Tambahakan Middleware/Screen Approval untuk approval | Ketika melakukan Approval akan dihadang dlu prosesnya untuk persetujuan awal pembuatan | Saat dibuat approval tidak langsung masuk tapi masuk ke akun-akun yang berotoritas | 2025-08-15 | 1
27 | Ditemukan Celah Ketsalahan Data Dalam Database sehingga berpotensi untuk adanya kesalahan data dan User | User Ditambahkan "Posisi" | Ditambahkan Table Master juga untuk Jabatan, Divis untuk direlasi dengan table USERS | 2025-08-15 | 1
28 | Memperbaiki kesalahan kode 0 dan 1 pada variabel database tepatnya di Users | 0 = false, 1 = true | Melakukan penyesuaian Logic pada True dan False dalam mengarue kode penggunaa | 2025-08-15 | 1
29 | Validasi Duplikat Entri pada Users Management | "Emp_id" ¦¦ "full_name" ¦¦ | Duplikat User tidak diizinkan dan harus dibatalkan. Sistem berhasil membatalkan Proses kalau duplikat. | 2025-08-15 | 1
30 | Melakukan Pengembangan untuk mendukung sistem approval dengan mengentri Simulasi dataEntry | Mencoba skenario Approval dan Lain lain | Skenario Approval lebih baik | 2025-08-15 | 1
31 | Mencoba untuk Proses Approval System |  |  | 2025-08-18 | 1
32 | Buat DB tabel yang akan menampung proses approval |  |  | 2025-08-18 | 1
33 | buat model untuk mendukung proses approval |  |  | 2025-08-18 | 1
34 | Controller Approval sudah dibuat dan akan diimplementasikan ke Halaman utama |  |  | 2025-08-18 | 1
35 | Approval berhasil dibuat dan berhasil diroute sesuai arahan |  |  | 2025-08-18 | 1
36 | Approval sudah berhasil diampilkna namun masih anda kendala pada bagian approvedreject dan visibilitas |  |  | 2025-08-18 | 1
37 | Jenis Approval masih otomatis ke Ajukan pembuatan course |  | Sesuai dengan kategori masing-masing approval Database Maaping nya | 2025-08-18 | 1
38 | Approval berhasil dialokasikan sesuai arahan relasi users |  |  | 2025-08-18 | 1
39 | Aproval berhasil dialokasikan sesuai dengan kategori masing-masing |  |  | 2025-08-18 | 1
40 | Tombol approval disembunyikan jika belum urutannya untuk melakukan approval |  |  | 2025-08-18 | 1
41 | Notes atau Komen Detail dari setiap approval |  |  | 2025-08-18 | 1
42 | Tombol Approval dan Reject muncul kalau ada proses yang dibutuhkan untuk proses approval |  |  | 2025-08-18 | 1
43 | Button Cancel untuk jika terjadi kesalahan dalam pembuatan Approval selama di sistem jika ada yang tidak jadi maka bisa dibatalkan |  |  | 2025-08-18 | 1
44 | Memperbaiki Reset Password dan Login Auth untuk memastikan tidak ada celah Kesalahan Teknis |  |  | 2025-08-18 | 1
45 | Masuk Proses pengembangan Course untuk membuat course dari sisi instructor |  |  | 2025-08-18 | 1
46 | Menambahkan Form untuk pembuatan Course |  |  | 2025-08-18 | 1
47 | Menambahkan logika untuk proses approval jadi sebelum diapproved course tidak langsung terbuat |  |  | 2025-08-18 | 1
48 | Assign Instructor harus diproseskan jadi ketika disave bukan nama akun yag ada saat sekarang |  | Data yang terbuat Terassign dengan baik. | 2025-08-18 | 1
49
49 | Mulai Development untuk bagian Course |  | Data Course dan Student | 2025-08-20 | 1
50 | Memperbaiki Daftar Course yang harus diperbaiki di halaman HR |  | Data jadi isa terender otomatis menggunakan flagging | 2025-08-19 | 1
51 | Filter Course telah berfgunsi dengan baik |  | Data course difilter | 2025-08-19 | 1
52 | Detail Course pada halaman sisi Instructor untuk melihat detail dari course yang dibuat (Half for Detail Information) |  |  | 2025-08-20 | 1
53 | Ubah Konten untuk menambahkan dan merender halaman konten | UBAH KONTEN | Mendukung untuk berbaai macam materi dan proses approval. | 2025-09-02 | 1 | Approval Sudah mendukung untuk 4 Jenis Approval
54 | Ajukan Permohonan penghapusan Course yang sudah disetujui | Approval System and Process | Kalau sudah disetujui menunggu untuk proses approval | 2025-08-20 | 1
55 | Ketika diklik Draft Course akan menyimpan sementara kursus dan tanpa mengajukan approval |  | Saat diklik ajukan pratinjau akan mengirimkan course preview/Detail course yang dibuat berupa slug link internal yang dicantumkan di approval. | 2025-08-21 | 1
56 | Menugaskan pengguna untuk bergabung ke dalam kursus |  | Tinggal memperbaiki proses pemilihan approval dan JS nya setelah itu baru tambahkan database untuk enroll student yang digabungkan | 2025-08-20 | 1
57 | Memperbaiki Relasi Data dan logika pada prises penambahan materi Course |  |  | 2025-08-20 | 1
58 | Menyimpan Course Module yang dibuat oleh Instructor lalu disimpan ke database, sehingga terbentuk sebuah struktur ketika dibuka kembali ataupun reorder |  |  | 2025-08-20 | 1
59 | Reorder ketika Delete Materi-n Sehingga tidak salah urutan dan materi tetap bagus |  | Skenario yang diuji adalah ketika user melakukan delete pada tenagh2 bagian materi course akan reorder kembali sehingga tidak terjadi penumpukan | 2025-08-21 | 1
60 | Ketika didraft ulang data yang awalnya kerender akan diabaikan sampai itu adalah week_order baru. Jadi kalau yang lama akan dibiarkn kalau ada yang baru ditmabahkan prevent duplicate |  |  | 2025-08-21 | 1
60 | Untuk Details approval mengikuti Variabel bawaan contohnya dari nilai yang didapatkan akan dicantumkan di Details approval kalaupun delete akan dicantumkan detail nya |  |  | 2025-08-21 | 1
62 | Data Module yang ke render belum bisa untuk render JS Week Item |  |  | 2025-08-21 | 1
63 | Menyesuaikan tipe Video Dropdown dalam pembuatan materi Course |  |  | 2025-08-21 | 1
64 | Sistem bisa menyimpan sb Course yang dialokasikan ke Module id pada course tertuju dan kalau misalnya delte module maka relasi sub item akan ikut terdelete. Tipe course akan mempunya Icon atau gambar tersendiri berdasarkan tipe nya. Di user view nanti harus ada checklist dan logika tersendiri yang harus diselesaikan dll. | UBAH KONTEN |  |  | 1
65 | Dapat menyimpan Course Week Item ke Course Week Mdule |  |  | 2025-08-21 | 1
66 | Ketika Course ubah nama harusnya jangan by course_trainer_name tapi by Course_trainer_id which is user_id for looking course nya fix that bug |  |  | 2025-08-22 | 1 | Done Implementation. Logic
67 | Detail Course tambahkan kolom Kategori Courses |  |  | 2025-08-22 | 1
68 | Kategori Course Dropdown Dynamic |  |  | 2025-08-22 | 1
69 | Tombol berhasil muncul lagi dan bisa ditrigger |  |  | 2028-08-22 | 1
70 | Simpan Hasil Assign User dalam bentuk JSON ke FORM | UBAH KONTEN | 1) Sudah Trigger dan dapat hasilnya, 2) Assignment Berhasil tersimpan | 25/08/2025-27/08/2025 | 1
71 | Atombol Atur Nanti jika user belum mau menugaskan user |  |  | 2025-08-22 | 1
72 | Menyimpan hasil perubahan modify course dari sub-item nya |  |  | 2025-08-25 | 1
73 | Menyimpan media yang dipilih user untuk ditampilkan kembali seperti PDF, dan media2 lain |  | Berhasil menyimpan input | 2025-08-25 | 1
74 | Tambahakan behivour kalau misalnya yang dipilih type materinya apa maka akan ada logonya. |  |  | 2025-08-25 | 1
75 | Detail Course (Pratinjau Kursus) |  | Melanjutkan proses Untuk render Week dan Item dalam sebuah modulenya | 2025-08-25 | 1
76 | Explore Course (Learner Side) |  | Proses fetching data | 2025-08-25 | 1
77 | Detail Course (Learner Side) |  | Proses fetching data | 2025-08-25 | 1
78 | Memperbaiki Detail Course |  | Proses fetching data | 2025-08-25 | 1
79 | Filter Course Detail Course telah berhasil dalam mencari course | Filter nya by "is_public =1" | Proses fetching data | 2025-08-26 | 1
80 | Kursus Saya (Leaner Side) | Mapping course_enrollment | Proses Fetching Data dan filter mapping data | 2025-08-26 | 1
81 | Detail Course Courses (Leaner Side) | Course telah menampilkan data dan isi Konten dari Course | Algoritma dan logika belum dibuatkan | 2025-08-26 | 1
82 | Explore Course (Learner Side) | Untuk melakukan Join Course |  | 2025-08-26 | 1
83 | Atur Penugasan | Saaat sudah assign user ubah dari Atur penugasan jadi "Edit Penugasan" | Tandanya sudah ada learner assign sudah dimuat | 2025-08-27 | 1
84 | Route Caused Problem Potential when Assign User | Saat dipilih "No" ini yang menyebabkan error dalam proses penugasan user |  | 2025-08-27 | 1 |  | Masalahnya adalah ada Form yang Tidak valid atau nilai yang belum terisi penuh sehingga proses gagal. "Terjadi Error dalam Update Data"
85 | Bug Value to auto fetch and open exisiitng code from Database to Edit Courses Sub-Item |  |  | 2025-08-27 | 1
86 | Terdapat issue Course_media tidak tersimpan ntah itu PDF/URL |  | Due To Need to hold the existing code before implementing more change | 2025-09-08 | 1
87 | Membuat Table untuk Proses Tipe-tipe Course Itu |  |  | 2025-08-27 | 1 | CREATE TABLE course_item_questions ( question_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, item_id BIGINT NOT NULL, -- relasi ke course_week_item question_text TEXT NOT NULL, is_draft TINYINT DEFAULT '1', created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES course_week_item(item_id) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE course_item_options ( option_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, question_id BIGINT NOT NULL, -- relasi ke pertanyaan option_text VARCHAR(255) NOT NULL, is_correct TINYINT(1) DEFAULT 0, -- 1 = benar, 0 = salah created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (question_id) REFERENCES course_item_questions(question_id) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE course_item_forums ( forum_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, item_id BIGINT NOT NULL, -- relasi ke course_week_item forum_title VARCHAR(255) NOT NULL, forum_question TEXT NOT NULL, attachment_type ENUM('pdf','url','video') NULL, attachment_value TEXT NULL, is_draft TINYINT DEFAULT '1', created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES course_week_item(item_id) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE course_item_forum_replies ( reply_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, forum_id BIGINT NOT NULL, -- relasi ke forum user_id BIGINT NOT NULL, -- siapa yang komentar (relasi ke users) reply_text TEXT NOT NULL, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (forum_id) REFERENCES course_item_forums(forum_id) ON DELETE CASCADE );
88 | Tipe Essai Database Saving Data |  | Data Sudah Tersimpan | 2025-08-28 | 1
89 | Tipe Pilihan Ganda Database Saving Data |  | Payload ke Back-end sudah OKE, Tinggal ke Backend/Laravel, berhasil tersimpan Datanya, Tinggal render dihalamn (soon) | 2025-08-28 | 1
90 | Tipe Forum Diskusi Data |  | Data sudah terbuang dan berhasil | 2025-08-28 | 1
91 | Item ID Course yang terender mempunyai nilai yang sama yang seharusnya berbeda-beda |  |  | 2025-08-30 | 1 | Kini Sekarang sudah berbeda-beda dan error sudah selesai
92 | IN CONFIGURE DEEP FLOWS REQUIRE NEED TO REWIRE the LOGIC FLOWS |  | POST-pone Second |  | 1
93 | Ambil Item_id dari modal edit add-sub course secara dinamis. | Supaya bisa store Item_id sesuai dengan Maaping yang diharapkan | Untuk Essay, Forum Diskusi, Pilihan Ganda | 2025-08-29 | 1
94 | Sekarang adalah Fetching Data dan Delete Data Penugasan Essay, Pilihan Ganda, dan Forum Diskusi. Logikanya kalau misalnya di delete maka delete item_id untuk tugas berikut. |  |  | 2025-08-29 | 1
95 | Saat Selesai buat data itu nanti buka modal modify-btn lagi jadi ga langsung tertutup. |  |  | 2025-09-03 | 1 | Sudah tidak langsung tertutup
96 | Ajukan Pratinjau Course Approval, Konsultasi Learner, dan Penghapusan Course penyesuaian dengan logika |  |  | 2025-08-29 | 1
97 | Pengajuan Pratinjau Course dan Delete Course karena masih 404 Not Found Butuuh untuk ditinjau. | Sudah Berhasil dibuat course | Course berhasil dibuat, dihapus atau dijadikan publik. | 2025-09-02 | 1
98 | Menambahkan Detail Informati Jumlah Learner yang sudah bergabung di dalam course |  |  | 2025-09-02 | 1
99 | Memperbaiki Tampilan Navbar | Memberikan kesan sedikit Estetik di Navbar | Seluruh halaman sudah diperbaiki desainnya sehingga tampak lebih baik | 2025-09-02 | 1
100 | Tidak Auto Closing Modal jadi modal bisa ditumbuk secara menumpuk | Supaya bisa menumpuk dan ga auto close saat tombol btn batal diclose dan selesai proses itu Modal sebelumnya tidak terclose |  | 2025-09-03 | 1 | Modal Berhasil tertumpuk dan tidak close
101 | Memastikan Data Course dapat tersimpan dengan baik di DB dan mendukung untuk proses penghapusan |  |  | 2025-09-03 | 1 | Data telah dipastikan tersimpan
102 | Saat simpan Questions Multiply Choice ga duplikat lagi urutannya. | For Now, Jangan salah Buat urutan dan penyimpanan pertanyaan |  | 2025-09-03 | 1
103 | Saat simpan Course Type, Course Medianya tidak tersimpan jadi Error | PostPone |  | 2025-09-08 | 1
104 | Saat lihat detail course via screen instructor itu semua komponen terbuka, tapi Ada logo dan muncul untuk show isi dari konter tersebut. |  |  | 2025-09-03 | 1
105 | Memperbaiki Sisi Learner untuk mendukung proses submit dan tampilan pertanyaan dari course dan mulai logika penguncian. | PostPone |  | Tomorrow | 1
107 | Move to Laporan HR LMS | Mengambil data, tabel user total user, Lalu total course yang telah is_approved =1, Progress (0), Sertifikat = 0 |  | 2025-09-08 | 1
108 | Revisi Dashboard |  | Done Revise the static HTML | 2025-09-03 | 1
109 | Dashboard Learner |  |  | 2025-09-04 | 1
110 | Dashboard Administrator |  |  | 2025-09-04 | 1
111 | Dashboard Instructor |  |  | 2025-09-08 | 1
112 | Penambahan Lihat Detail Informasi untuk menggantikan Daftar Tugas |  |  | 2025-09-08 | 1
113 | Tambahkan Logic untuk penguncian Module Course Item dan Course Module dari Apakah Satu kali unggah, dan Prasyarat Materi |  |  | 2025-08-09 | 1
114 | Perbaiki View learner dalam mengakses Teori Course |  |  | 2025-09-10 | 1
115 | Mendapatkan detail informasi maaping untuk menagambil status data yang ada dan informasi penyelesaian | Sepertinya require untuk tambah table-> courseEnrollment |  | 2025-09-18 | 1
116 | Logic untuk menghitung penyelesaian dari setiap tugas dan module yang diberikan |  |  | 2025-09-18 | 1
118 | Ketika sudah selesai preview akan dan menampilkan data akan mulai render dan mulai untuk render reply dan lain-lain |  |  | 2025-09-18 | 1
119 | Grading Proses |  |  | 2025-09-17 | 1
120 | Percobaan perbaikan logic untuk pencatatan progress learner |  |  | 2025-09-17 | 1
121 | Terus bagaimana administrator/Instructor menghapus user dari Course |  |  | 2025-09-09 | 1
122 | Setelah Mengisi dan berhasil tidak langsung dilempar keluar tapi balik lagi ke modal sebelumnya | ESSAI BUTTON |  | 2025-09-09 | 1
123 | Menambahkan fungsi dimana administrator mendapat detail total perserta dari berapa |  |  | 2025-09-09 | 1
124 | Menambah Esensi Kosmetik untuk mendukung informasi yang lebih jelas |  |  | 2025-09-09 | 1
125 | Penyembunyian Logika untuk assign Learner Nanti |  |  | 2025-09-09 | 1
126 | Perbaikan untuk handling supaya saat save tidak duplikat pada pilihan ganda |  |  | 2025-09-10 | 1
127 | Delete Pilihan Ganda Sehingga sekarang Data Master Course sudah lebih Baik |  |  | 2025-09-10 | 1
128 | Memperbaiki Tampilan UI untuk Preview Materi Sisi Learner Sehingga tampilan Jauh lebih baik dan sesuai dengan Desain awal |  |  | 2025-09-10 | 1
127 | Melanjutkan untuk proses penyimpanan Submission Essay dari Learner Side |  |  | 2025-09-11 | 1
128 | Rendering Jawaban dari Submission User untuk melihat forum sebelumnya |  |  | 2025-09-11 | 1
129 | Berhasil menambahkan halaman pre-screen untuk memastikan untuk quiz tidak langsung dimulai |  |  | 2025-09-11 | 1
130 | Menyimpan data untuk course_mc_submission dan melakukan penguncian jika telah diisi beserta countdown habis | mc_submission_id, question_id (relasi dgn option) [array], item_id, user_id, grade. |  | 2025-09-11 | 1
131 | Emnyimpan Forum Diskusi datanya dan dirender kembali ke UI untuk dilihat ke USER |  |  | 2025-09-11 | 1
132 | Berhasil melakukan render dan buat reply Forum Diskusi |  |  | 2025-09-11 | 1
133 | Penambahan fungsi button untuk melihat materi Instructor/Course yang belum dipublish |  |  | 2025-09-12 | 1
134 | Perbaiki untuk tampilan Detail/Materi dari Course sisi Instructor untuk View |  |  | 2025-09-12 | 1
135 | Penambahan untuk logika Progress dan Proses |  |  | 2025-09-12 | 1
126 | Ramdomize Soal yang difetching berserta Jawaban |  |  | 2025-09-15 | 1
127 | Menyatukan Peran Learner |  |  | 2025-09-15 | 1
128 | Memperbaiki Assign User List yang filternya sempat error |  |  | 2025-09-15 | 1
129 | Penyesuaian Logika Sertifikat/Kursus yang telah diselesaikan |  |  | 2025-09-15 | 1
130 | Penyesuaian dengan Progress dan proses progress |  |  | 2025-09-15 | 1
131 | Menampilkan Progress User |  |  | 2025-09-16 | 1
132 | Filter Kursus pengguna yang telah usaii |  |  | 2025-09-16 | 1
133 | Penambahan Logic pengujian Module dan Item jika belum waktunya untuk dikerjakan |  |  | 2025-09-16 | 1
134 | Masuk Learner Submission |  |  | 2025-09-16 | 1
135 | Login Sesi Login (Penguncian Sesi) | Sesi Login 180 (3 Jam) and Inactive 2 Jam, and Refresh 24 Jam. |  | 2025-09-18 | 1
136 | Routing Classification and Akses | Only Authenticated User able to Access Route | Diarahakan Kelogin kembali | 2025-09-18 | 1
137 | User per 3 Bulan since "password_change_at" | Sudah langsung diubah ketika sudah >= 3 bulan ke default password | Oke | 2025-09-18 | 1
138 | Materi yang ditampilkan (Instructor Side) - Essay Fix Materi untuk mendukung URL dan Video |  |  | 2025-09-18 | 1
139 | Tampilan Materi Essay dan Forum untuk Mendukung Video dan pdf yang dicantumkan. |  |  | 2025-09-18 | 1
140 | Penguncian materi sesuai dengan langkah-langkah dan logika yang diterapkan |  |  | 2025-09-19 | 1
141 | Menambilkan hasil penelian Instructor ke Layar Leaner untuk membuktikan bahwa course item telah dinilai |  |  | 2025-08-19 | 1
142 | Penmabahan Logic Passing Grade |  |  | 2025-10-16 | 1
143 | Pembuatan Layar Lacak Lerner. |  |  | 2025-09-19 | 1
144 | Tarik Data Excel dalam Range untuk Login Log |  |  | 2025-09-19 | 1
145 | Proses Approval Takeover |  |  | 2025-09-22 | 1
146 | Logic untuk proses Take Over Course |  |  | 2025-09-23 | 1
147 | Logic Approval | Saat pertama kali dibuat berarti asumsikan 'On Approval', ketika rejected kita set 'completed', Kalau sudah approved tapi belum mulai masa takeovernya maka 'pending', kalau misalnya ternyata sudah meet antara start date dengan now tapi belum bertemu end date maka langsung active. |  | 2025-09-23 | 1
148 | Perbaikan System untuk handling Attachment Student untuk kategori tugas Learner Submission |  |  | 2025-09-23 | 1
149 | Fetching Data untuk Get Submission Attactment File |  |  | 2025-09-23 | 1
150 | Penilaian Muncul pada Type Type Tugas |  |  | 2025-08-23 | 1
151 | Penyesuaian Logika Lacak Learner | Melihat progress learner pada setiap materi kursus | Nama Learner, Progress Mingguan, Tidak | 2025-09-23 | 1
152 | Dilakukan SIT Tahap 1 |  |  | 2025-09-23 | 1
153 | Kalau sudah 3 bulan expiriry dengan notifikasi |  |  | 2025-09-30 | 1
154 | Dilakukan SIT Tahap 2 |  |  | 02/10/2025 - 16/10/2025 | 1
155 | Pengujian Mandiri Flow |  |  | 2025-10-16 | 1
156 | Dilakukan SIT Tahap 3 |  |  | 2025-10-22 | 1
157 | Dilakukan SIT Tahap 4 |  |  | 2025-10-30 | 1
158 | Seeder User Telah disiapkan untuk tembak User |  |  | 2025-10-28 | 1
159 | Structure DB Export to Import Ready |  |  | 2025-10-28 | 1
160 | UAT |  |  | 2025-11-06 | 1
UAT DOKUMEN |  |  | 2025-09-30

## AC
SIT TAHAP 2 (Recap)
No | Judul Perbaikan | Saat ini | Expectation | Response | Evidence | Status
1 | Pengubahan Navbar Pengguna | Masih kosong dan tidak ada usernamenya | Penampilan nama User dan Foto Profile di halaman Navbar, Extention Gambar pastikan bisa mencangkup seluruh Layar | Done Development |  | 1
2 | Validasi Halaman Profile untuk status sukses dan proses berhasil dan perbaikan untuk Pesan Balik supaya lebih kokoh dan Rapih | Belum ada Validasi yang konkret terkait aplikasinya | Sudah ditambahkan validasi form untuk setiap input data yang sifatnya mandatory | Done Development |  | 1
3 | Takeout 'Pilih Tema' dari halaman Profile | Tema Aplikasi | Tidak diperlukan | Done Development |  | 1
4 | Login Mandatory Item dan Syarat | Berlaku untuk New Login dan Login | Minimal 8 karakter. Ada 1 huruf besar. Ada 1 huruf kecil. Ada 1 angka. Ada 1 simbol khusus (!@#$%^&* dll). | Login Mandatory Requirement is done Improvement |  | 1
5 | Halaman 'Manajemen Pengguna" Administrator untuk pesan duplikat dan mandatory field yang harus di isi | Sudah menambahkan Mandatory dan Feedback Error dari setiap aksi yang dilakukan | Sudah menambahkan Mandatory dan Feedback Error dari setiap aksi yang dilakukan | Sudah menambahkan Mandatory dan Feedback Error dari setiap aksi yang dilakukan |  | 1
6 | Penambahan Judul Halaman | Belum ada judul halaman | Ditambahkan judul halaman di aplikasi | Done Development |  | 1
7 | Halaman Modify "Course" saat buat materi Takeout beberapa Field dan lakukan perubahan logika untuk AWAL Kunci | Membingungkan Akhir masa khusus, Tipe Akses, Satu kali submit | List Takeout filed. On etime submitted, Type Acess, Assign User | Takeout datbasae table course ="course_start" & "course_end" and left the course_item_start and course_item_end |  | 1
8 | Role Dipisahkan antara Super User= IT , Administrator | Belum dipisahkan | dipisahkan antara Role IT dan Administrator | Done Development |  | 1
9 | Video URL dan Embed Video Not saving Well. | Masih Bug dan tidak stabil | Video URL yang dicantukmkan harus tampil secara keseluruhan | Video URL dan Embed Video saving Well. |  | 1
10 | Answer Radio randomize to make sure the bug not exist as Duplicated True Answer | Tampilan Jawabn masih tersimpan secara duplicate | Perbaiki untuk jawaban selesai tampil unique dan tidak duplikat | Jawaban kini sudah tidak mengalami duplikat lagi |  | 1
11 | Bagian Modify Course.Js dan Controller harus diperbaiki lebih lanjut sehingga hanyasatu kali submit dan tidak berkali-kali entri proses. | Sebelumnya pakai tombol berkali-kali | Sekarang langsung simpan sehingga lebih efisien da tidak membutuhkan tombol simpan lagi | Sekarang sudah langsung tersimpan sehingga user tidak berkali-kali entri porses |  | 1
12 | Tombol Aksi Course dikeluarkan menjadi button terpisah supaya lebih efisien | Tombol di dalam dropdown | Tombol ditaro diluar supaya lebih efisien | Sekarang Tombol sudah berada diluar dropdown |  | 1
13 | Pastikan Timer pada Kondisi Tugas aktif jika memang ada timer sebelum dimulai. | Belum ada berlaku | Timer digunakan sebagai mode ujian dan berhasil dilock ketika timer sudah habis | Done development |  | 1
14 | Mandatory field in Every Form to know. | Mandatory field belum mempunyai validasi yang baik | ditambahkan Validasi | Done Development |  | 1
15 | Dalam Proses Fullscreen penampilan materi PDF Dapat di Full Screen. | Belum ada | Sudah ditambahkan Tombol Full Screen PDF | Adding Button to see Fullscreen |  | 1
16 | Dalam Proses Unggahan Tugas di proses tampilan Soal, Instruksi, dan Attachment Materi ditampilkan. | Belum ditampilkan | Ditampilkan di sisi learner untuk memberikan kejelasan materi | Sudah ditampilkan bentuk attachment nya sehingga bisa da instruksinya |  | 1
17 | Deskripsi Kursus menjadi Intruksi | Sebelumnya Deskripsi Kursus sekarang telah diganti sehingga lebih makna tidak menimpulkna bias | Deskripsi Kursus sekarang telah diganti sehingga lebih makna tidak menimpulkna bias | Telah diubah |  | 1
18 | Role Super Admin Dapat Melihat Seluruh Course dan Seluruh Menu yang ada | Role Administrator/SuperADmin | Role IT bisa melihat seluruh course yang ada di system | Telah diperbaiki |  | 1
19 | Setelah melakukan Input ada yang namanya RESET FORM | Belum Reset Form | Essay, Forum Diskusi, | Value langsung direset setelah melakukan input file |  | 1
20 | Tambahakan Menu Rekomendasi Public pada dashboard Learner | Belum ditambahkaan | Ditambahkan | Done Ditambahkaan menu baru |  | 1
21 | Pada Halaman Approval Step Approval collapse Langsung dibuka | masih ditutup dan membingungkan pengguna | Sudah langsung dibuka sehingga pengguna tidak bingung | Done Development |  | 1
22 | Untuk tahapan Approval Super Admin boleh menyetujui diri sendiri. Sedangkan User lain tidak boleh. Dan ketika Step Approval Kosong ada Notifikasi lanjutan. | Saat ini masih pass by | Sekarang kalau dia adalah user non-IT harus melewati validasi baru bisa | Done Development |  | 1
23 | Approval Auto Approved kalau Setuju oleh karena itu perbaikan untuk tidak auto approved dan harus melalui approval dlu. | Saat ini ketika setuju langsung auto approved | Ditambahkan fungsi validasi untuk harus menyertakan Setuju dan penyetuju di dalam approval | Done Development |  | 1
24 | Progress yang tersimpan itu harus mempunyai Hijau Hijau sebagai tanda progress. Atau label bahwa selesai. Badge | Saat ini belum ditambahkan | Saat ini setiap progress akan disimpan seketika user klik untuk Selanjutnya dan telah ditandai untuk proses penyelesaian | Done Development |  | 1
25 | Filter Pencarian Learner dapat dilakukan di Filter di By Name. | Saat ini belum ditambahkan | Done Add Filter Pencarian By Name | Done Development |  | 1
26 | Super Admin Auto Join all course tapi tidak dihitung sebagai Peserta. | Saat ini sudah | Saat ini user IT adalah akun bersama sehingga nanti langsung ditarik | Done Development |  | 1
27 | Proses pengajuan Approval langsung ter payload dan terisi untuk detail Proses Approval meliputi Pembuatan Course, Takeover, Ajukan Konsultasi | Saat ini sudah | Saat ini sudah | Saat Proses pengajuan Approval langsung ter payload dan terisi untuk detail Proses Approval meliputi Pembuatan Course, Takeover, Ajukan Konsultasi |  | 1
28 | Unggahan Learner Redesign UI | Saat ini sudah | Saat ini sudah | nggahan Learner Redesign ui untuk menampilkan seluruh pembahasan yang berlangsung dan submission learner sehingga tidak membingungkan . |  | 1
29 | Skipped Video Controller | Video sudah tampil tapi saat di play tidak bisa skipped video | Harus bisa skipped video sehingga bisa skip skip | Done Development |  | 1
30 | Bug Function Update Master Course | Sudah pernah berhasil tapi saat ini nilai tidak berubah meskioun diubah | Course masih tampil di publik padahal sudah di set private | Sudah di Check Berhasil dan tidak ada kendala |  | 1
31 | End of the Date Course Takeover itu berlaku sampai hari - H baru bakal habis di Hari + 1 | Hari-H habis | Hari + 1 baru balik otomatis | Sudah Diatur End of The Date nya H+1 Baru selesai |  | 1
32 | Pengembalian takeover course dari Instrctor sevcara mandiri | Saat ini belum | Takeover dapat direverted by Instructor sendiri | Dapat Dilakukan |  | 1
33 | Takever Course | Saat ini ketika user sedang ditakeover Course langsung disable dan tidak bisa diakses. Tambahkan Button batalkan takeover. | Saat ini ketika user sedang ditakeover Course langsung disable dan tidak bisa diakses. Tambahkan Button batalkan takeover. | Dapat Dilakukan . Sebagai gantinya Kursus Takeover dipisah supaya lebih memudahakan pengguna dalam membedakan antara yang miliknya dan yang sementara ditakeover |  | 1
34 | Ajukan Penghapusan Course langsung buka dan isi (Prefill) | Belum | Langsung Isi | Sudah Bisa Prefill Course |  | 1
35 | Over-flow Y untuk public Course | masih tampil semua | Harus dibatasi dan overflow-Y sehingga tidak tampil semua tambahkan Lihat Detail dan diarahkan ke Jelajahi Course | Sudah Disesuaikan dan dipastikan |  | 1
36 | Log IT berisikan Detail lain lain | belum ada | Tambahkan satu menu yang berisiikan seluruh log IT mulai dari LOGin dan proses keseluruhan Aktivitas Pengguna | Dashvbaord Nanti |  | 1
37 | Selected Option Approval Bug | Saat ini kayak ikut terselect padahal harusnya tidak | Dibuat unselected/Drag. Tapi tambahkana ketika search input ada dropdown langsung ketika di enter langsung pindah ke kiri. | Done Development |  | 1
38 | Dynamic Dashboard | Saat ini belum | Ditampilkan keseluruhan based on Role user yang login sekarang. | Done Development |  | 1
39 | Bug Video URL (WAJIB COBA DAN BERKALI KALI) | Youtube Search Bar, Copy Link, Embed, Google Drive Preview/View Search Bar atau Copy Link | Sudah bisa sekarang? | Tempo-tempo bisa tempo tempo enggak tergantng dengan kondisi sat ini |  | 1
40 | Overflow-y Dashboard data | Belujm ditambahakan logika overflow | Sudah ditambahkan tapi perlu untuk dimakesure | Done Development |  | 1
41 | Maksimal Video Upload 200MB | Sudah ditambahkan kodenya tapi masih di Comment karena menunggu hingga hosting nanti diserver | Sudah ditambahkan tinggal menguci kapasistas Hosting | Sudah dimakesure nanti diuji ketika sudah di hosting 200MB dan tidak di local host |  | 1
42 | Remarks Konten | Berhubungan course_attachment itu tidak bisa dirender atau ditarik data dan dimasukan ke form untuk memberi tahunya diberi remark | Beri Remarks submission | Done Development |  | 1
43 | Dissable Button Submiut | Sebelum selesai Submit atau proses upload Attachment itu saat ini berlangsung dan bisa diklik submit | Hidden dulu sampai proses selesai baru berhasil | Sudah ditambahkan jadi Menyimpan (loading) |  | 1
44 | Penambahan Button | Saat ini ketika diklik approval detail atau detail course tidak ada tombol kembali | Tambahkan tombol Kembali | Done sudah tambahkan button |  | 1
45 | Limitasi IT | User IT saat ini bisa ditentukan oleh Administrator. Sehingga bisa saja menjadikan diirnya IT | Ubah Akses IT hanya dimiliki satu pengguna sebagai IT. Dan Role IT tidak bisa tampil selain ROLE = 1 jadi tidak ada dipilihan | Done Pseudocode, Done Adding |  | 1
46 | Course Enrollment Logic | Saat ini User IT auto diseret semuanya untuk join Course. | Sesuaikan dengan proses IT Role sehingga memang akun IT join tapi hanya 1 | Nothing Change berarti |  | 1
47 | Bug Learner Enrollment | Karena jumlah user IT ikut masuk jadi diamasuk ke daftar course Enrollment dan tampil | Seharusnya. Kalau dia IT dia masuk tapi tidak dihitung sebagai Course Enrollment. Jadi akun IT Khusus | Khusus untuk akun It tidak muncul. Dan disepeakati 1 Akun IT untuk seluruhnya | Make sure nanti di course enrollment, untuk IT walaupun join tidak dihitung dan ditampilkan di list. Jadi Khusus | 1
48 | Ubah tulisan | Ketika pengguna telah masuk ke dalam course tulisannya "Lanjutkan Progress" | Ubah Labelin status | Done Development |  | 1
49 | Last Access | Belum ditambahkan informasi terkait jumlah learner dan akses user terakhir | Sudah ditambahkan untuk informasi learner yang tergabung, status masuk, dan ditampilkan yang non-it | Done Development |  | 1
50 | Remedial Count | Saat ini hanya menghitung proses remedial pada setiap course_item. | Bisa dihitung juga dari total submission jadi ketika submission mc nya udh berkali kali tapi remed terhitung juga | Done Development |  | 1
51 | Perubahan Course | Saat ini jika dilakukan perubahan itu langsung berubah course didalamnya | Tambahkan ketika ada perubahan course dihilangkan dlu dari sisi learner untuk menjadi tidak setuju baru diapproval lagi dan button pengubahan itu diubah, | Done Development |  | 1
52 | Ketika selesai Consultasi | Saat ini tidak ada reset nya | Simpan pgress learnernya, tapi submissionnya terbuka kembali Looking by Flagging | Done Development |  | 1
53 | Essai 1x submit | Essay ketika sudah berhasil submit hanya 1x | Ujian dan proses | Done Development |  | 1
54 | PDF Maks | saat ini 10 MB tertolak | Saat ini sudah ditambahkan menjadi kapasitas server dan controller 200MB | Done Development |  | 1
55 | Progress Count | Learner Make sure progress every steps | Proses perhitungan berhasil | Done Development |  | 1
56 | Approval Division | Undified | Sekarang sudah benar dan diperbaiki | Done Development |  | 1
57 | Essay other learner bug | Sudah pernah bisa | Sudah diperbaiki dan kembali berfungsi | Done Development |  | 1
58 | Timeout Logic | Bolong-bolong | Sudah berhasil | Done Development |  | 1
59 | Pre-Screen | Saat ini unggahan tugas belum ada | Ditmabahkan sehingga sebelum mulai user tau | Done Development |  | 1

## SIT #1
SIT TAHAP 1 (Recap)
No | Judul Perbaikan | Saat ini | Expectation | Response | Evidence | Status
1 | Penampilan nama User dan Foto Profile di halaman Navbar, Extention Gambar pastikan bisa mencangkup seluruh formt |  |  | Done Adding Profile in Navbar |  | 1
2 | Validasi Halaman Profile untuk status sukses dan proses berhasil dan perbaikan untuk Pesan Balik supaya lebih kokoh dan Rapih |  |  | Done Tambakan Fitur Validasi dalam proses Pengeditan dan pemberitahuan mandatory field |  | 1
3 | Takeout 'Pilih Tema' dari halaman Profile |  |  | Pada Halaman Profile Tema Di Takeout |  | 1
4 | Login Mandatory Item dan Syarat | Berlaku untuk New Login dan Login | Minimal 8 karakter. Ada 1 huruf besar. Ada 1 huruf kecil. Ada 1 angka. Ada 1 simbol khusus (!@#$%^&* dll). |  |  | 1
4 | Halaman 'Manajemen Pengguna" Administrator untuk pesan duplikat dan mandatory field yang harus di isi | Sudah menambahkan Mandatory dan Feedback Error dari setiap aksi yang dilakukan |  |  |  | 1
5 | Penambahan Judul Halaman | Penambahan Judul Approval |  |  |  | 1
5 | Halaman Modify "Course" saat buat materi Takeout beberapa Field dan lakukan perubahan logika untuk AWAL Kunci | Akhir masa khusus, Tipe Akses, Satu kali submit | List Takeout filed. On etime submitted, Type Acess, Assign User, Requirement. | Takeout datbasae table course ="course_start" & "course_end" |  | 1
7 | Role Dipisahkan antara Super User= IT , Administrator |  |  |  |  | 1
8 | Video URL dan Embed Video Not saving Well. | Sisi Leaner | Right Now all Aspect is Saved |  |  | 1
9 | Answer Radio randomize to make sure the bug not exist as Duplicated True Answer | Sisi Learner |  | Done |  | 1
10 | Bagian Modify Course.Js dan Controller harus diperbaiki lebih lanjut sehingga hanyasatu kali submit dan tidak berkali-kali entri proses. | Sebelumnya pakai tombol berkali-kali | Sekarang langsung simpan sehingga lebih efisien da tidak membutuhkan tombol simpan lagi | Sekarang sudah langsung tersimpan sehingga user tidak berkali-kali entri porses |  | 1
11 | Tombol Aksi Course dikeluarkan menjadi button terpisah supaya lebih efisien | Tombol di dalam dropdown |  | Sekarang Tombol sudah berada diluar dropdown |  | 1
12 | Pastikan Timer pada Kondisi Tugas aktif jika memang ada timer sebelum dimulai. | Sisi Leaner |  |  |  | 1
13 | Mandatory field in Every Form to know. |  |  |  |  | 1
14 | Pilihan Ganda dapat dilakukan sesuai kesempatan yang diberikan |  |  |  |  | 1
15 | Dalam Proses Fullscreen penampilan materi PDF Dapat di Full Screen. |  |  | Adding Button to see Fullscreen |  | 1
16 | Dalam Proses Unggahan Tugas di proses tampilan Soal, Instruksi, dan Attachment Materi ditampilkan. |  |  | Sudah ditampilkan bentuk attachment nya sehingga bisa da instruksinya |  | 1
17 | Deskripsi Kursus menjadi Intruksi | Sebelumnya Deskripsi Kursus sekarang telah diganti sehingga lebih makna tidak menimpulkna bias |  | Telah diubah |  | 1
18 | Role Super Admin Dapat Melihat Seluruh Course dan Seluruh Menu yang ada | Role Administrator/SuperADmin |  |  |  | 1
19 | Role Admin Dapat melihat Course yang sedang berlangsung | Role Administrator/SuperADmin |  |  |  | 1
20 | Setelah melakukan Input ada yang namanya RESET FORM |  | Essay, Forum Diskusi, | Value langsung direset setelah melakukan input file |  | 1
21 | Tambahakan Menu Rekomendasi Public pada dashboard Learner |  |  | Done Ditambahkaan menu baru |  | 1
22 | Pada Halaman Approval Step Approval collapse Langsung dibuka |  | Done | Done |  | 1
23 | Untuk tahapan Approval Super Admin boleh menyetujui diri sendiri. Sedangkan User lain tidak boleh. Dan ketika Step Approval Kosong ada Notifikasi lanjutan. |  |  |  |  | 1
24 | Approval Auto Approved kalau Setuju oleh karena itu perbaikan untuk tidka auto approved dan harus melalui approval dlu. |  | Ditambahkan fungsi validasi untuk harus menyertakan Setuju |  |  | 1
25 | Progress yang tersimpan itu harus mempunyai Hijau Hijau sebagai tanda progress. Atau label bahwa selesai. Badge |  |  |  |  | 1
26 | Filter Pencarian Learner dapat dilakukan di Filter di By Name. |  | Done Add Filter Pencarian By Name |  |  | 1
27 | Super Admin Auto Join all course tapi tidak dihitung sebagai Peserta. |  |  |  |  | 1
28 | Saat Proses pengajuan Approval langsung ter payload dan terisi untuk detail Proses Approval meliputi Pembuatan Course, Takeover, Ajukan Konsultasi |  |  |  |  | 1
29 | Unggahan Learner Redesign ui untuk menampilkan seluruh pembahasan yang berlangsung dan submission learner sehingga tidak membingungkan . |  |  |  |  | 1
| Disable and Unselectable the Field | secara data sudah oke tapi masih harus diperbaiki dihalaman expected Course | Field dimatikan dan tidak bisa diselected ataupun dipilih disable | Sudah ditambahkan dan disesuaikan kembali |  | 1
2 | User Akun validate | saat pengujian user akun tidak ditemukan malah feedback error Passsword Error meskipun sudha berhasil | Mungkin bisa disatukan saya sehingga ketika ada kesalahan ID atau password pesan error disatukan | Sudah disesuaikan logic dan diperbaiki dengan kondisi. |  | 1
3 | Press test untuk Video Upload | Saat menguload video yang mempunyai size lebih besar saat ini tidak bisa padahal limit di program adalah 50MB. | Bisa menghandle video upload yang lebih besar dan ditambahkan tracker untuk percentage process upload (Tipe materi, Essay, Forum) | Sudah ditambahkan progress Bar dan Mampu menyimpan Video <= 100 MB |  | 1
4 | Terjadi blinker error saat selected tidka langsung tertutup saat di unggahan elearner | Selected tertutup tapi terjadi blinker-blinker, sehingga saat sudah disleected masih terbuka | Saat pilih langsung tutup option dilayar UI | After Checking It able to close after Selected and no issue |  | 1
5 | Unggahan PDF/DOKUMEN di Forum dan Essay | Tulisan menyertakan atau dokumen sedangkan yang disupport adalah pdf | shilangkan jadi hanya pdf yang diterima | Sudah sesuaikan dan hanya menerima .pdf |  | 1
6 | Memastikan di Detail Kursus untuk URL yang diambil dari Search Bar itu bisa juga ditampilkan tanpa terjadi kendala | Saat ini gagal tampil | Url dari youtube yang diambil dari search bar itu bisa tampil juga di Detail Kursus | https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU&list=RDmIYzp5rcTvU&start_radio=1 | Limitasi Youtube | 1
7 | Proses Approval | Proses approval saat ini sudah ditambahkan logika tentang ketentuan-ketentuan. Tapi Saat sudah penyetuju dan ketika diajukan masih kena error "Sudah bisa ajukan Approval" | Kalau Penyetuju saja tidak apa2 asal tidak setuju saja. | Sudah Disesuaikan logic nya tapu ada kendala Bug Memutuskan untuk Rewrite code | Bug Sudah Diperbaiki | 1
8 | Approval Tab | Saat ini menampilkan tidak tidak akurat | Dibuat Overflow-y Sehingga bisa dilihat detail informasi yang diberikan | Sudah Ditambahkan Overflow-X |  | 1
9 | Saat Selected Approver PIC masih terdouble-double beserta validasi | Saat dipiih masih terdouble-double saat dipindahkan ke sebelah kanan. | Jangna terdouble-double dan pastikan berbeda jangan sama lagi. |  | Rollback Due To Stuck | 1
10 | Daftar Approval toggle | Saat ini masih tertutup secara default | Langsung dibuka dan jagan delete seletah selesai Approve | Sudah Di Open atau Langsung terbuka |  | 1
11 | Pengguna baru role | saat pengguna baru didaftarkan saat ini status tidak secara default ke Learner | Saat didaftarkan baru langsung jadi Learner | Sudha ditmabahkan untuk user baru yang ditambahkan otomatis sebaga learner |  | 1
12 | Max Participant Bug | saat ini didaftarkan tapi limitnya sudah berfungsi tapi masih jebol | only maks dan super Admin langsugn terdaftar | Sudah diperbaiki sekarang dah bener |  | 1
13 | Lihat Learner yang sudah bergabung dari sisi Instructor | Instructor belum bisa melihat | Harus Melihat Instructor | Instructor bisa melihat learner yang terdaftar dicourse nya |  | 1
14 | Detect Learner kapan mereka masuk ke coursenya sehingga bisa dilihat kapan mereka mulai masuk course dan kapan di gabungkan oleh Administrator | Detect Learner kapan mereka masuk ke coursenya sehingga bisa dilihat kapan mereka mulai masuk course dan kapan di gabungkan oleh Administrator | Detect Learner kapan mereka masuk ke coursenya sehingga bisa dilihat kapan mereka mulai masuk course dan kapan di gabungkan oleh Administrator | Sudah bisa tersimpan tinggal perbaikan di UI |  | 1
15 | Takeout Forum Diskusi |  |  | Sudah Ditakeout dari list Materi |  | 1
16 | Pisahkan Forum Diskusi Dari barisan Materi Course | Forum dikusi bisa dibentukn thread tapi masih digabungkan dalam bentuk Materi |  | Stuck in Backend Parted Require Some Time. Need restructure DB. Rollback to lastest Status |  | 1
17 | Administrator dapat melakukan Reset jawaban dalam kasus 1x Submit (Ujian) | belum bisa reset jawaban dan jawaban leaner | Jawaban learner dihapus dan hanya menampilkam user saat ini | Setengah Jalan. Mumett T_T
18 | Track Pilihan Ganda | Belum ada Track Pilihan Ganda | Tambahkan | Sudah Ditambahkan Jadi sekarang Sudah ada Progress Bar |  | 1
19 | Setel Passing Grade by Instructor | belum | Tmabahkana | Sudah Dibuatkan Passing Grade, tinggal ditambahkan dihalaman atau logic belakang saat ditipe materi |  | 1
20 | Default Password disamakan dengan Employee ID | masih 12345 | Id Karyawana | Sudah Default Password is Employee ID |  | 1
21 | Dashboard IT | ada bug | Perbaiki | Sudah Dynamic sesuai role |  | 1
22 | Proigress Learner by Instructr di detect | Belum ada | Tambahakan |  |  | 1
23 | Approval Proses Konsultasi Learner | Status Approved tidak match dengan kondisi | Nanti ketika approval berhasil akan muncul di informasi dashboard 'User diharapkan menemukan instructor dll.' |  |  | 1
24 | Saat buka unggahan learner langsung ke download somehow |  |  | Not Found Condition, But Make sure in _blank Field Not to Download |  | 1
25 | Essay Bug Delete Tidak bisa Delete | Ketika Belum ada balasan Bisa, Jika sudah ada balasan tidak bisa | Harus bisa didelete sepenuhnya | Sudah berhasil didelete |  | 1
26 | Tambahkaan menu 1 Notifikasi | Saat ini belum ada notifiksi | notifikasi ke pengguna terkait seluruh aktivitas pengguna dan terutama Approval konsultasi learner dan kursus telah disetujui dll. |  |  | 1
27 | Menu Konsultasi Learner | Saat ini belum ada menu untuk melakukan konsultasi leanrer | Tambahkan menu baru tentang Konsultasi Learner untuk menyimpan hasil konsultasi | Page dulu |  | 1
28 | Temuan Bug 1x Upload padahal user belum pernahmelakukan upload | Fungsi normal tapi bug | Perbaiki bug |  |  | 1
29 | Penguncian Route | Route masih bisa diakses tapi masih bisa akses dari role lain. Saat ini hanya user terotentifikasi. | Perbaiki Routenya |  |  | 1
30 | Skipped Video Controller | Video sudah tampil tapi saat di play tidak bisa skipped video | Harus bisa skipped video sehingga bisa skip skip |  |  | 1
31 | Bug Function Update Master Course | Sudah pernah berhasil tapi saat ini nilai tidak berubah meskioun diubah | Course masih tampil di publik padahal sudah di set private | Sudah di Check Berhasil dan tidak ada kendala |  | 1
32 | End of the Date Course Takeover itu berlaku sampai hari - H baru bakal habis di Hari + 1 | Hari-H habis | Hari + 1 baru balik otomatis | Sudah Diatur End of The Date nya H+1 Baru selesai |  | 1
33 | Pengembalian takeover course dari Instrctor sevcara mandiri | Saat ini belum | Takeover dapat direverted by Instructor sendiri | Dapat Dilakukan |  | 1
34 | Takever Course | Saat ini ketika user sedang ditakeover Course langsung disable dan tidak bisa diakses. Tambahkan Button batalkan takeover. | Saat ini ketika user sedang ditakeover Course langsung disable dan tidak bisa diakses. Tambahkan Button batalkan takeover. | Dapat Dilakukan . Sebagai gantinya Kursus Takeover dipisah supaya lebih memudahakan pengguna dalam membedakan antara yang miliknya dan yang sementara ditakeover |  | 1
35 | Ajukan Penghapusan Course langsung buka dan isi (Prefill) | Belum | Langsung Isi | Sudah Bisa Prefill Course |  | 1
36 | Over-flow Y untuk public Course | masih tampil semua | Harus dibatasi dan overflow-Y sehingga tidak tampil semua tambahkan Lihat Detail dan diarahkan ke Jelajahi Course | Sudah Disesuaikan dan dipastikan |  | 1
37 | Log IT berisikan Detail lain lain | belum ada | Tambahkan satu menu yang berisiikan seluruh log IT mulai dari LOGin dan proses keseluruhan Aktivitas Pengguna | Dashvbaord Nanti |  | 1
38 | Selected Option Approval Bug | Saat ini kayak ikut terselect padahal harusnya tidak | Dibuat unselected/Drag. Tapi tambahkana ketika search input ada dropdown langsung ketika di enter langsung pindah ke kiri. |  |  | 1
39 | Dynamic Dashboard | Saat ini belum | Ditampilkan keseluruhan based on Role user yang login sekarang. |  |  | 1
40 | Bug Video URL (WAJIB COBA DAN BERKALI KALI) | Youtube Search Bar, Copy Link, Embed, Google Drive Preview/View Search Bar atau Copy Link | Sudah bisa sekarang? | Tempo-tempo bisa tempo tempo enggak tergantng dengan kondisi sat ini |  | 1

## SIT #2
SIT TAHAP 2 (Recap)
No | Judul Perbaikan | Saat ini | Expectation | Response | Evidence | Status |  | MAJOR (HIGH)
1 | Penampilan nama User dan Foto Profile di halaman Navbar, Extention Gambar pastikan bisa mencangkup seluruh formt |  |  | Done Adding Profile in Navbar |  | 1
2 | Validasi Halaman Profile untuk status sukses dan proses berhasil dan perbaikan untuk Pesan Balik supaya lebih kokoh dan Rapih |  |  | Done Tambakan Fitur Validasi dalam proses Pengeditan dan pemberitahuan mandatory field |  | 1 |  | Proses Approval | 1
3 | Takeout 'Pilih Tema' dari halaman Profile |  |  | Pada Halaman Profile Tema Di Takeout |  | 1 |  | Saat Selected Approver PIC masih terdouble-double beserta validasi | 1
4 | Login Mandatory Item dan Syarat | Berlaku untuk New Login dan Login | Minimal 8 karakter. Ada 1 huruf besar. Ada 1 huruf kecil. Ada 1 angka. Ada 1 simbol khusus (!@#$%^&* dll). |  |  | 1 |  | Pisahkan Forum Diskusi Dari barisan Materi Course | 1
5 | Halaman 'Manajemen Pengguna" Administrator untuk pesan duplikat dan mandatory field yang harus di isi | Sudah menambahkan Mandatory dan Feedback Error dari setiap aksi yang dilakukan |  |  |  | 1 |  | Administrator dapat melakukan Reset jawaban dalam kasus 1x Submit (Ujian)
6 | Penambahan Judul Halaman | Penambahan Judul Approval |  |  |  | 1
7 | Halaman Modify "Course" saat buat materi Takeout beberapa Field dan lakukan perubahan logika untuk AWAL Kunci | Akhir masa khusus, Tipe Akses, Satu kali submit | List Takeout filed. On etime submitted, Type Acess, Assign User, Requirement. | Takeout datbasae table course ="course_start" & "course_end" |  | 1 |  | OBSTACLE LIST
8 | Role Dipisahkan antara Super User= IT , Administrator |  |  |  |  | 1 |  | Administrator dapat melakukan Reset jawaban dalam kasus 1x Submit (Ujian) | On Going | Delete Function | Remove submission but not the learner | Doing Debug to release the unlock
9 | Video URL dan Embed Video Not saving Well. | Sisi Leaner | Right Now all Aspect is Saved |  |  | 1 |  | Dashboard IT
10 | Answer Radio randomize to make sure the bug not exist as Duplicated True Answer | Sisi Learner |  | Done |  | 1 |  | Proigress Learner by Instructr di detect | Checlist Per progress dlu |  | Done
11 | Bagian Modify Course.Js dan Controller harus diperbaiki lebih lanjut sehingga hanyasatu kali submit dan tidak berkali-kali entri proses. | Sebelumnya pakai tombol berkali-kali | Sekarang langsung simpan sehingga lebih efisien da tidak membutuhkan tombol simpan lagi | Sekarang sudah langsung tersimpan sehingga user tidak berkali-kali entri porses |  | 1 |  | Approval Proses Konsultasi Learner
12 | Tombol Aksi Course dikeluarkan menjadi button terpisah supaya lebih efisien | Tombol di dalam dropdown |  | Sekarang Tombol sudah berada diluar dropdown |  | 1 |  | Tambahkaan menu 1 Notifikasi
13 | Pastikan Timer pada Kondisi Tugas aktif jika memang ada timer sebelum dimulai. | Sisi Leaner |  |  |  | 1 |  | Menu Konsultasi Learner
14 | Mandatory field in Every Form to know. |  |  |  |  | 1 |  | Penguncian Route
15 | Pilihan Ganda dapat dilakukan sesuai kesempatan yang diberikan |  |  |  |  | 1 |  | Log IT berisikan Detail lain lain
16 | Dalam Proses Fullscreen penampilan materi PDF Dapat di Full Screen. |  |  | Adding Button to see Fullscreen |  | 1 |  | Dynamic Dashboard
17 | Dalam Proses Unggahan Tugas di proses tampilan Soal, Instruksi, dan Attachment Materi ditampilkan. |  |  | Sudah ditampilkan bentuk attachment nya sehingga bisa da instruksinya |  | 1 |  | Bug Video URL (WAJIB COBA DAN BERKALI KALI) | Data Entries | Scheme Trial Dari Search bar & Copy Link | Percobaan untuk Thread, Essai, dan Video | Tampil di Detail | Tampil di Learner | Tampil di Thread | Result | Oke
18 | Deskripsi Kursus menjadi Intruksi | Sebelumnya Deskripsi Kursus sekarang telah diganti sehingga lebih makna tidak menimpulkna bias |  | Telah diubah |  | 1
19 | Role Super Admin Dapat Melihat Seluruh Course dan Seluruh Menu yang ada | Role Administrator/SuperADmin |  |  |  | 1 | Role | MAIN FUNCTION CHECKK
20 | Role Admin Dapat melihat Course yang sedang berlangsung | Role Administrator/SuperADmin |  |  |  | 1 | Administrator | Manajemen Pengguna | Penugasan Kursus
21 | Setelah melakukan Input ada yang namanya RESET FORM |  | Essay, Forum Diskusi, | Value langsung direset setelah melakukan input file |  | 1
22 | Tambahakan Menu Rekomendasi Public pada dashboard Learner |  |  | Done Ditambahkaan menu baru |  | 1
23 | Pada Halaman Approval Step Approval collapse Langsung dibuka |  | Done | Done |  | 1
24 | Untuk tahapan Approval Super Admin boleh menyetujui diri sendiri. Sedangkan User lain tidak boleh. Dan ketika Step Approval Kosong ada Notifikasi lanjutan. |  |  |  |  | 1
25 | Approval Auto Approved kalau Setuju oleh karena itu perbaikan untuk tidka auto approved dan harus melalui approval dlu. |  | Ditambahkan fungsi validasi untuk harus menyertakan Setuju |  |  | 1
26 | Progress yang tersimpan itu harus mempunyai Hijau Hijau sebagai tanda progress. Atau label bahwa selesai. Badge |  |  |  |  | 1 | "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`skbf_learning_management`.`course_essay_submissions`, CONSTRAINT `fk_submission_essay` FOREIGN KEY (`essay_id`) REFERENCES `course_item_essays` (`essay_id`) ON DELETE CASCADE) (Connection: mysql, SQL: delete from `course_item_essays` where `course_item_essays`.`item_id` = 93 and `course_item_essays`.`item_id` is not null)", | artinya MySQL menolak penghapusan baris dari tabel course_item_essays karena masih ada baris anak (child record) di tabel course_essay_submissions yang mengacu pada essay_id tersebut.
27 | Filter Pencarian Learner dapat dilakukan di Filter di By Name. |  | Done Add Filter Pencarian By Name |  |  | 1
28 | Super Admin Auto Join all course tapi tidak dihitung sebagai Peserta. |  |  |  |  | 1
29 | Saat Proses pengajuan Approval langsung ter payload dan terisi untuk detail Proses Approval meliputi Pembuatan Course, Takeover, Ajukan Konsultasi |  |  |  |  | 1 | I000395 | I000005
30 | Unggahan Learner Redesign ui untuk menampilkan seluruh pembahasan yang berlangsung dan submission learner sehingga tidak membingungkan . |  |  |  |  | 1
31 | Skipped Video Controller | Video sudah tampil tapi saat di play tidak bisa skipped video | Harus bisa skipped video sehingga bisa skip skip |  |  | 1 | <source src="/${file}" type="video/mp4">
32 | Bug Function Update Master Course | Sudah pernah berhasil tapi saat ini nilai tidak berubah meskioun diubah | Course masih tampil di publik padahal sudah di set private | Sudah di Check Berhasil dan tidak ada kendala |  | 1
33 | End of the Date Course Takeover itu berlaku sampai hari - H baru bakal habis di Hari + 1 | Hari-H habis | Hari + 1 baru balik otomatis | Sudah Diatur End of The Date nya H+1 Baru selesai |  | 1 | I999992
34 | Pengembalian takeover course dari Instrctor sevcara mandiri | Saat ini belum | Takeover dapat direverted by Instructor sendiri | Dapat Dilakukan |  | 1
35 | Takever Course | Saat ini ketika user sedang ditakeover Course langsung disable dan tidak bisa diakses. Tambahkan Button batalkan takeover. | Saat ini ketika user sedang ditakeover Course langsung disable dan tidak bisa diakses. Tambahkan Button batalkan takeover. | Dapat Dilakukan . Sebagai gantinya Kursus Takeover dipisah supaya lebih memudahakan pengguna dalam membedakan antara yang miliknya dan yang sementara ditakeover |  | 1
36 | Ajukan Penghapusan Course langsung buka dan isi (Prefill) | Belum | Langsung Isi | Sudah Bisa Prefill Course |  | 1
37 | Over-flow Y untuk public Course | masih tampil semua | Harus dibatasi dan overflow-Y sehingga tidak tampil semua tambahkan Lihat Detail dan diarahkan ke Jelajahi Course | Sudah Disesuaikan dan dipastikan |  | 1
38 | Log IT berisikan Detail lain lain | belum ada | Tambahkan satu menu yang berisiikan seluruh log IT mulai dari LOGin dan proses keseluruhan Aktivitas Pengguna | Dashvbaord Nanti |  | 1
39 | Selected Option Approval Bug | Saat ini kayak ikut terselect padahal harusnya tidak | Dibuat unselected/Drag. Tapi tambahkana ketika search input ada dropdown langsung ketika di enter langsung pindah ke kiri. |  |  | 1
40 | Dynamic Dashboard | Saat ini belum | Ditampilkan keseluruhan based on Role user yang login sekarang. |  |  | 1
41 | Bug Video URL (WAJIB COBA DAN BERKALI KALI) | Youtube Search Bar, Copy Link, Embed, Google Drive Preview/View Search Bar atau Copy Link | Sudah bisa sekarang? | Tempo-tempo bisa tempo tempo enggak tergantng dengan kondisi sat ini |  | 1
42 | Overflow-y Dashboard data | Sudah ditambahkan tapi perlu untuk dimakesure aja |  |  |  | 1
43 | Maksimal Video Upload 200MB | Sudah ditambahkan kodenya tapi masih di Comment karena menunggu hingga hosting nanti diserver |  | Sudah dimakesure nanti diuji ketika sudah di hosting 200MB dan tidak di local host |  | 1
44 | Remarks Konten | Berhubungan course_attachment itu tidak bisa dirender atau ditarik data dan dimasukan ke form untuk memberi tahunya diberi remark | Beri Remarks submission |  |  | 1
45 | Dissable Button Submiut | Sebelum selesai Submit atau proses upload Attachment itu saat ini berlangsung dan bisa diklik submit | Hidden dulu sampai proses selesai baru berhasil | Sudah ditambahkan jadi Menyimpan (loading) |  | 1
46 | Penambahan Button | Saat ini ketika diklik approval detail atau detail course tidak ada tombol kembali | Tambahkan tombol Kembali | Done sudah tambahkan button |  | 1
47 | Limitasi IT | User IT saat ini bisa ditentukan oleh Administrator. Sehingga bisa saja menjadikan diirnya IT | Ubah Akses IT hanya dimiliki satu pengguna sebagai IT. Dan Role IT tidak bisa tampil selain ROLE = 1 jadi tidak ada dipilihan | Done Pseudocode, Done Adding | user-mgt, tambahkan di JS | 1
48 | Course Enrollment Logic | Saat ini User IT auto diseret semuanya untuk join Course. | Sesuaikan dengan proses IT Role sehingga memang akun IT join tapi hanya 1 | Nothing Change berarti | Make sure nanti di course enrollment, untuk IT walaupun join tidak dihitung dan ditampilkan di list. Jadi Khusus | 1
49 | Bug Learner Enrollment | Karena jumlah user IT ikut masuk jadi diamasuk ke daftar course Enrollment dan tampil | Seharusnya. Kalau dia IT dia masuk tapi tidak dihitung sebagai Course Enrollment. Jadi akun IT Khusus | Khusus untuk akun It tidak muncul. | Make sure nanti di course enrollment, untuk IT walaupun join tidak dihitung dan ditampilkan di list. Jadi Khusus | 1
50 | Ubah tulisan | Ketika pengguna telah masuk ke dalam course tulisannya "Lanjutkan Progress" | Ubah Labelin status | Done Pseudocode | Learner Dashboard, Course List Learner | 1
51 | Last Access | Ketika di label Maksimal peserta hanya tulisan | Ganti menjadi Aktif : Tergabung dan ditampilkan Last Access | Done PSeudocode | Detail-course, submission-course, track-course | 1
52 | Remedial Count | Saat ini hanya menghitung proses remedial pada setiap course_item. | Bisa dihitung juga dari total submission jadi ketika submission mc nya udh berkali kali tapi remed terhitung juga | Done Pseudocode | TrackController, TrackLearner | 1
53 | Perubahan Course | Saat ini jika dilakukan perubahan itu langsung berubah course didalamnya | Tambahkan ketika ada perubahan course dihilangkan dlu dari sisi learner untuk menjadi tidak setuju baru diapproval lagi dan button pengubahan itu diubah, | Done Pseudocode | course.blade.php (Instructor) | 1
54 | Ketika selesai Consultasi | Saat ini tidak ada reset nya | Simpan pgress learnernya, tapi submissionnya terbuka kembali Looking by Flagging | Done Pseudocode | courseEnrollmented.js, consultationLearnerController.php | 1
55 | Essai 1x submit | Essay ketika sudah berhasil submit hanya 1x | Ujian dan proses | Done Pseudocode | CourseEnrollment.js | 1
56 | PDF Maks | saat ini 10 MB tertolak | pastikan bisa | Done Pseudocode | CourseController (itemCourseModule), Thread, Essay | 1
57 | Progress Count | Learner Make sure progress every steps | Proses perhitungan berhasil | Done Pseudocde | CCourseEnrollemntController.js | 1

## SIT #3
SIT TAHAP 3 (Recap)
No | Judul Perbaikan | Saat ini | Expectation | Response | Evidence | Status
1 | Overflow-y Dashboard data | Sudah ditambahkan tapi perlu untuk dimakesure aja |  |  |  | 1
2 | Maksimal Video Upload 200MB | Sudah ditambahkan kodenya tapi masih di Comment karena menunggu hingga hosting nanti diserver |  | Sudah dimakesure nanti diuji ketika sudah di hosting 200MB dan tidak di local host |  | 1
3 | Remarks Konten | Berhubungan course_attachment itu tidak bisa dirender atau ditarik data dan dimasukan ke form untuk memberi tahunya diberi remark | Beri Remarks submission |  |  | 1 | <small id="existingFileNotePdf" class="text-muted d-none"></small> | <small id="existingFileNote" class="text-muted d-none"></small> | <small id="existingFileNotePdf" class="text-muted d-none"></small>
4 | Dissable Button Submiut | Sebelum selesai Submit atau proses upload Attachment itu saat ini berlangsung dan bisa diklik submit | Hidden dulu sampai proses selesai baru berhasil | Sudah ditambahkan jadi Menyimpan (loading) |  | 1
5 | Penambahan Button | Saat ini ketika diklik approval detail atau detail course tidak ada tombol kembali | Tambahkan tombol Kembali | Done sudah tambahkan button |  | 1
6 | Limitasi IT | User IT saat ini bisa ditentukan oleh Administrator. Sehingga bisa saja menjadikan diirnya IT | Ubah Akses IT hanya dimiliki satu pengguna sebagai IT. Dan Role IT tidak bisa tampil selain ROLE = 1 jadi tidak ada dipilihan | Done Pseudocode, Done Adding | user-mgt, tambahkan di JS | 1
7 | Course Enrollment Logic | Saat ini User IT auto diseret semuanya untuk join Course. | Sesuaikan dengan proses IT Role sehingga memang akun IT join tapi hanya 1 | Nothing Change berarti | Make sure nanti di course enrollment, untuk IT walaupun join tidak dihitung dan ditampilkan di list. Jadi Khusus | 1
8 | Bug Learner Enrollment | Karena jumlah user IT ikut masuk jadi diamasuk ke daftar course Enrollment dan tampil | Seharusnya. Kalau dia IT dia masuk tapi tidak dihitung sebagai Course Enrollment. Jadi akun IT Khusus | Khusus untuk akun It tidak muncul. | Make sure nanti di course enrollment, untuk IT walaupun join tidak dihitung dan ditampilkan di list. Jadi Khusus | 1
9 | Ubah tulisan | Ketika pengguna telah masuk ke dalam course tulisannya "Lanjutkan Progress" | Ubah Labelin status | Done Pseudocode | Learner Dashboard, Course List Learner | 1 | <!-- @if($isOpened) <a href="{{ route('learner.course-enrolled', $enroll->course->course_id) }}" class="btn btn-secondary w-100"> Lanjutkan Progress </a> @else <a href="{{ route('learner.course-enrolled', $enroll->course->course_id) }}" class="btn btn-secondary w-100"> Masuk Course </a> @endif --> <!-- @if($isOpened)
10 | Last Access | Ketika di label Maksimal peserta hanya tulisan | Ganti menjadi Aktif : Tergabung dan ditampilkan Last Access | Done PSeudocode | Detail-course, submission-course, track-course | 1 | <a href="{{ route('learner.course-enrolled', $enroll->course->course_id) }}"
11 | Remedial Count | Saat ini hanya menghitung proses remedial pada setiap course_item. | Bisa dihitung juga dari total submission jadi ketika submission mc nya udh berkali kali tapi remed terhitung juga | Done Pseudocode | TrackController, TrackLearner | 1 | class="btn btn-secondary w-100">
12 | Perubahan Course | Saat ini jika dilakukan perubahan itu langsung berubah course didalamnya | Tambahkan ketika ada perubahan course dihilangkan dlu dari sisi learner untuk menjadi tidak setuju baru diapproval lagi dan button pengubahan itu diubah, | Done Pseudocode | course.blade.php (Instructor) | 1 | Lanjutkan Progress |  |  | -> Approval Takedown
13 | Ketika selesai Consultasi | Saat ini tidak ada reset nya | Simpan pgress learnernya, tapi submissionnya terbuka kembali Looking by Flagging | Done Pseudocode | courseEnrollmented.js, consultationLearnerController.php | 1 | </a>
14 | Essai 1x submit | Essay ketika sudah berhasil submit hanya 1x | Ujian dan proses | Done Pseudocode | CourseEnrollment.js | 1 | @else
15 | PDF Maks | saat ini 10 MB tertolak | pastikan bisa | Done Pseudocode | CourseController (itemCourseModule), Thread, Essay | 1 | <a href="{{ route('learner.course-enrolled', $enroll->course->course_id) }}"
16 | Progress Count | Learner Make sure progress every steps | Proses perhitungan berhasil | Done Pseudocde | CCourseEnrollemntController.js | 1 | class="btn btn-secondary w-100">
Masuk Course
</a>
@endif -->

## SIT #4
SIT TAHAP 3 (Recap)
No | Judul Perbaikan | Saat ini | Expectation | Response | Evidence | Status
7 | Course Enrollment Logic | Saat ini User IT auto diseret semuanya untuk join Course. | Sesuaikan dengan proses IT Role sehingga memang akun IT join tapi hanya 1 | Untuk enrollment user IT hanya 1 dan langsung ikut join ketika course enrollment dibuat. Role IT tidak bisa diubah ataupun ditentukan oleh user Non-it |  | 1
9 | Ubah tulisan | Ketika pengguna telah masuk ke dalam course tulisannya "Lanjutkan Progress" | Ubah Labelin status | Done Development |  | 1
11 | Remedial Count | Saat ini hanya menghitung proses remedial pada setiap course_item. | Bisa dihitung juga dari total submission jadi ketika submission mc nya udh berkali kali tapi remed terhitung juga | Direvisi untuk remedial bisa dikonsultasikan terhitung sejak 1x nilai yang remedial |  | 1
13 | Ketika selesai Consultasi | Saat ini tidak ada reset nya | Simpan pgress learnernya, tapi submissionnya terbuka kembali Looking by Flagging | Done Development |  | 1
14 | Bug Mulai Course/Ujian | Looping dan salah | Sudah diperbaiki | Done Development |  | 1

## UAT
UAT (06 November 14:00 WIB) - Menguji Main Flow LMS
No | Judul Pengujian | Sub Pengujian | Tanggal Pengujian | Result | Finding | Response Recap | Respon Perbaikan | Status Pengujian | Status Penerimaan
1 | Pengujian Sisi Administrator |  | - | - | - | -
a | Management Pengguna All Features | CRUD + Aktif/Inactive | 2025-11-06 14:00 |  |  |  | - | 1 | 1
b | Penugasan Kursus All Features |  | 2025-11-06 |  | Grouping dan Max Participant Block, Sleect All | 1 | 1 | 1 | 0
c | Learner Submission Release All Features |  | 2025-11-06 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
d | Laporan HR All Features |  | 2025-11-06 |  | Filtering dan export Data | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | Penambahan Fungsi dan untuk melihat proses learner dan nilai learner untuk mendukung Administrator membuat laporan bulanan | 1 | 1 | 1
2 | Pengujian Navbar General
a | Profile All Features |  | 2025-11-06 |  | Change Password Button, Name Disable | 1 | 1 | 1
b | Daftar Approval All Features | Ajukan Pembuatan Kursus, Pengajuan Penghapusan Course, Konsultasi Leaner, Permintaan Takeover Kursus, Pratinjau dan publikasi Kursus. | 2025-11-06 |  | Takeout AP Takeover dari list untuk instructor | 1 | 1 | 1
c | Notifikasi All Features |  | 2025-11-06 |  | Link ke page | 1 | 1 | 1 | 1
d | Log-out All Features |  | 2025-11-06 |  |  | 1 | - | 1 | 1
| Footer |  |  |  | Made With Brain ubah jadi copyright to Sunindo Kookmin | 1 | 1 | 1
3 | Pengujian Instructor
a | Kursus Saya All Feature | Ubah Master Course, Detail Kursus, Ubah Konten, Unggahan Learner, Lacak Learner, Takeover Kursus, Hapus Kursus | 2025-11-06 | Peserta Aktif dll. Dipisahkan menjadi beberapa | Duplikat Course dan Isinya untuk kebutuhan Re-current , Materi jadi Section, Adjustment Item, Administrator bisa untuk melihat course yang berlangsung dan unggahan learner nilai-nilai dll. | On Minded (Adjustment Item, Administrator bisa melihat unggahan Learner dll.) | 1 | 1
|  | Multimedia di dalam Course didukung dalam bentuk Text dan video sebagai media pembelajaran. | 2025-11-06 |  |  |  | 1 | 1
b | Takeover Kursus All Feature |  | 2025-11-06 | IT Make sure all function and Previliage | Tinggal takeout pilihan AP di menu approval | 1 | 1 | 1
c | Konsultasi Learner All Features |  | 2025-11-06 |  | Konsultasi akan pindah ke Administrator dan tulisannya Konsultasi harap menghubungi HR. | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Pengujian Learner
a | Dashboard All Features | 0 | 2025-11-06 |  |  |  | - | 1
b | Kursus Saya All Features |  | 2025-11-06 |  | Menambahkaan Penguncian untuk selesaikan course tidak bisa jika masih ada yang remedial, dan jika materi berikutnya masih materi 1,2,3 belum selesai tidak bisa kebuka | 1 | 1 | 1
c | Jelajahi Kursus All Features |  | 2025-11-06 |  | Sisa Kuota, Periode Course | 1 | 1 | 1
Informasi Akun Pengguna (Dummy UAT)
No | Name | Emp_Id | Role | Default Role
1 | Tania Widjaja | I6353 | Learner | Learner
2 | Nanda Putri | I250601 | Administrator | Learner
3 | Rendra Wijaya | I20251002 | Instructor | Learner
4 | Dwi Kartika | I25110603 | IT | Learner
(Aman!1000)

## UAT-Rec
UAT (06 November 14:00 WIB) - Menguji Main Flow LMS
No | Judul Pengujian | Sub Pengujian | Tanggal Perbaikan | Result | Finding | Reason | Phase | Status Development | Status Pengujian | Status Penerimaan
1 | LMS mampu untuk Menarik data course bulanan | Meliputi Progress Learner, Nilai Learner, Status Gabung Learner, dan Penyelesaian Learner | 2025-11-11 |  |  |  | Sprint 2 | 1
2 | Filter Data untuk User sesuai divisi | Mengeliminasi piliha learner by division yang sesuai dengan masing-masing | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
3 | Blok Learner Max Participant | Saat mengklik semua learner atau mengassign learner itu dibatasi blok sesuai dengan max participant | 2025-11-07 |  |  |  |  | 1
4 | Filter Date untuk course | Filter data di laporan HR untuk Course dan Export by departemen juga sehingga data bisa lebih akurat | 2025-11-11 |  |  |  | Sprint 2 | 1
5 | Profile Page | Field nama tidak boleh diubah jadi hanya foto profile | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
6 | Profile Page | Menambahkan fungsi change password by self-user untuk reset ke default menjadi emp_id nya | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
7 | Course | Ditambahkaan fungsi start-date course dan End-date course untuk memastikan course yang dibuat telah dibuka atau belum (course master) | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
8 | Course | Course bisa diduplikat untuk mendukung proses reCurrent jadi hanya mirror tapi untuk jadwal buatnya dan renewalnya menjadi date terbaru tapi isi materi sama dan course master sama namun nanti bisa diedit. Basically New Course tapi yang udah jadi di duplikat. | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
9 | Course - Learner | Ketika masih ada jawaban yang remedial ketika diklik selesai button itu disable dan tidak bisa karena masih ada yang remedial atau belum lengkap | 2025-11-13 |  |  |  | Sprint 2 | 1
10 | Course Enrollment | Di bagian operasi learner itu ditambahkan kolom untuk delete all learner untuk mendukung proses clearence learner yang tergabung dicourse. | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
11 | Header Course detail course, unggahan learner, dll. | Untuk bagian itu dilakukan pemisahan supaya tidak membingungkan pembacaaan (CSS) | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
12 | Course Modify & Learner | Ketika materi yang dilakukan belum seelsai itu tidak bisa menghakses module berikutnya. S | 2025-11-13 |  |  |  | Sprint 2 | 1
13 | Fungsi Takeover | Ketika sudah ditakeover maka seluruh fungsional dapat dilakukan oleh si penanggung jawab yagn diberi wewenang. | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
14 | Pilihan Takeover - Approval | Pada role instructor pilihan ajukan takeover course itu ditakeout. Sehingga instructor tidak bisa mengakjukan takeover course. | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
15 | Modify Learner | Ketika get tanggal untuk tipe data, ketika di retrive data itu saat diclear untuk data seharusnya Null, tapi masih error dimana nilai tidak berubah | 2025-11-07 |  |  |  | Sprint 1 | 1
16 | Modify Learner | Pilihan Ganda dibatasi menjadi maksimal attempt menjadi 3 fix dan bukan disesuaikan | 2025-11-13 |  |  |  | Sprint 2 | 1
17 | Laporan HR | Untuk HR itu filter tarikan data atau tampian itu filternya yang pasti by course, periode, dan tampilkkan top active learner untuk ditampilkan. Mengacu pada template yang diberikan oleh user. | 2025-11-11 |  |  |  | Sprint 2 | 1
18 | Konsultasi Learner | Konsultasi learner tulisannya dari Konsultasi Learner menjadi Hubungi HR dan sekarang komnsultasi learner menunya di Administrator | 2025-11-10 |  |  |  | Sprint 1 | 1
19 | Remedial | Ketika remedial user yang jawaban kurang dari grade dan passing grade itu aja yang di bukakan kembali jadi jangan dibukann semuanya. | 2025-11-10 |  |  |  | Sprint 1 | 1
20 | New Screen | Penilaian Learner ke Instructor. Ketika sudah selesai dan learner hendak untuk mengyudahi course akan ada pop-up untuk form feedback learner ke instructor yang nantinya akan terubung juga ke Instructor dan ke Administrator | 2025-11-10 |  |  |  | Sprint 1 | 1
21 | Notifikasi | Saat diklik notifikasi dapat langsung dibuka pop-up yang mengarah ke navigasi langsung | 2025-11-10 |  |  |  | Sprint 1 | 1
22 | Jelajahi Course | Sisa Kuota, Periode Course | 2025-11-10 |  |  |  | Sprint 1 | 1
23 | Adjustment Item location/order | Saat ini statusnya masih statis dan fix sehingga tidak bisa diubah-ubah ordernya, oleh karean itu aplikasi harus mampu untuk melakukan reorder materi |  |  |  |  | Sprint 2
24 | Administrator dapat melihat progress dan submission learner (jika mau) | Screen Access (Sudah diwakilkan sebetulnya dengan Course Takeover) tapi jika tidak takeover maka tinggal tambahkan routing | 2025-11-13 |  |  |  | Sprint 2 | 1
25 | Auto mapping Pilihan Ganda | User tidak perlu satu persatu langsung saya melakukan upload dokumen excel untuk melakuakn render konten pilihan ganda. |  |  |  |  | Sprint 2
26 | Hasil Penilaian Istructor | Pada bagian kursus saya Instuctor ketika learner sudah berhasil mengisi Feedback daripada course. Itu ditampilkan nilainya di New Pop-up diaja Sebutkan total tergabung dan total feedback yang didapat dan dapatkan perhitungannya. | 2025-11-13 |  |  |  | Sprint 2 | 1
27 | IT ROLE MAKESURE | Pastikan Role IT mempunyai semua Peran dan akses keseluruh screen beserta fungsiny
Informasi Akun Pengguna (Dummy UAT)
No | Name | Emp_Id | Role | Default Role
1 | Tania Widjaja | I6353 | Learner | Learner
2 | Nanda Putri | I250601 | Administrator | Learner
3 | Rendra Wijaya | I20251002 | Instructor | Learner
4 | Dwi Kartika | I25110603 | IT | Learner
(Aman!1000)

## Sprint 1
SPRINT 1 ( 07 November 2025 - 10 November 2025 ) Total Days : 2 Days
No | Judul Pengujian | Sub Pengujian | Tanggal Perbaikan | Result | Logic | Factor | Status Pengembangan | Status Pengujian | Status Penerimaan
2 | Filter Data untuk User sesuai divisi | Mengeliminasi piliha learner by division yang sesuai dengan masing-masing division | 2025-11-07 |  |  |  | 1
3 | Blok Learner Max Participant | Saat mengklik semua learner atau mengassign learner itu dibatasi blok sesuai dengan max participant | 2025-11-07 |  |  |  | 1
5 | Profile Page | Field nama tidak boleh diubah jadi hanya foto profile | 2025-11-07 |  |  |  | 1
6 | Profile Page | Menambahkan fungsi change password by self-user untuk reset ke default menjadi emp_id nya | 2025-11-07 |  |  |  | 1
7 | Course | Ditambahkaan fungsi start-date course dan End-date course untuk memastikan course yang dibuat telah dibuka atau belum (course master) | 2025-11-07 |  | Nanti Ditambahakan Logic saat belum dibuka itu tidak bisa diakses publik/private pokoknya learner belum bisa akses | Enrollment dan kalau misalnya masuk course itu kalau masih diclose/ditutup itu ga bisa masuk meskipun sudah tergabung. | 1
8 | Course (Instructor) | Course bisa diduplikat untuk mendukung proses reCurrent jadi hanya mirror tapi untuk jadwal buatnya dan renewalnya menjadi date terbaru tapi isi materi sama dan course master sama namun nanti bisa diedit. Basically New Course tapi yang udah jadi di duplikat. | 2025-11-07 |  |  |  | 1
10 | Course Enrollment | Di bagian operasi learner itu ditambahkan kolom untuk delete all learner untuk mendukung proses clearence learner yang tergabung dicourse. | 2025-11-07 |  |  |  | 1
11 | Header Course detail course, unggahan learner, dll. | Untuk bagian itu dilakukan pemisahan supaya tidak membingungkan pembacaaan (CSS) | 2025-11-07 |  |  |  | 1
13 | Fungsi Takeover | Ketika sudah ditakeover maka seluruh fungsional dapat dilakukan oleh si penanggung jawab yagn diberi wewenang. | 2025-11-07 |  | Tinggal ditambahkan di Duplikat tapi di kursus saya (uinstructor) tapi trainernya adalah administrator yang ngeduplikat, |  | 1
14 | Pilihan Takeover - Approval | Pada role instructor pilihan ajukan takeover course itu ditakeout. Sehingga instructor tidak bisa mengakjukan takeover course. | 2025-11-07 |  |  |  | 1
15 | Modify Learner | Ketika get tanggal untuk tipe data, ketika di retrive data itu saat diclear untuk data seharusnya Null, tapi masih error dimana nilai tidak berubah | 2025-11-07 |  | Locking System Jadi mendukung untuk mendukung logika kalau null berarti dibuka sampai dengan ditutup sekian |  | 1
18 | Konsultasi Learner | Konsultasi learner tulisannya dari Konsultasi Learner menjadi Hubungi HR dan sekarang komnsultasi learner menunya di Administrator | 2025-11-10 |  | Konsultasi yang telah diajukan ke user, akan masuk ke menu administrator |  | 1
19 | Remedial | Ketika remedial user yang jawaban kurang dari grade dan passing grade itu aja yang di bukakan kembali jadi jangan direset semuanya. | 2025-11-10 |  |  |  | 1
20 | New Screen | Penilaian Learner ke Instructor. Ketika sudah selesai dan learner hendak untuk mengyudahi course akan ada pop-up untuk form feedback learner ke instructor yang nantinya akan terubung juga ke Instructor dan ke Administrator | 2025-11-10 |  |  | New Table, New Model, New Route, New Blade, New Modal, Logic JS | 1
21 | Notifikasi | Saat diklik notifikasi dapat langsung dibuka pop-up yang mengarah ke navigasi langsung | 2025-11-10 |  |  |  | 1
22 | Jelajahi Course | Sisa Kuota, Periode Course | 2025-11-10 |  |  |  | 1
Informasi Akun Pengguna (Dummy UAT)
No | Name | Emp_Id |  | Default Role
1 | Tania Widjaja | I6353 | Learner | Learner
2 | Nanda Putri | I250601 | Administrator | Learner
3 | Rendra Wijaya | I20251002 | Administrator | Learner
4 | Dwi Kartika | I25110603 | IT | Learner
(Aman!1000)

## Sprint 2
SPRINT 2 ( 11 November 2025 -13 Novembe )
No | Judul Pengujian | Sub Pengujian | Tanggal Perbaikan | Result | Logic | Factor | Status Pengembangan | Status Pengujian | Status Penerimaan
1 | LMS mampu untuk Menarik data course bulanan | Meliputi Progress Learner, Nilai Learner, Status Gabung Learner, dan Penyelesaian Learner | 2025-11-11 |  |  | LAPORAN HR | 1
4 | Filter Date untuk course | Filter data di laporan HR untuk Course dan Export by departemen juga sehingga data bisa lebih akurat | 2025-11-11 |  |  | LAPORAN HR | 1
9 | Course - Learner | Ketika masih ada jawaban yang remedial ketika diklik selesai button itu disable dan tidak bisa karena masih ada yang remedial atau belum lengkap | 2025-11-13 |  |  | Kursus Saya, Detail Course Learner | 1
12 | Course Modify & Learner | Ketika materi yang dilakukan belum seelsai itu tidak bisa menghakses module berikutnya. S | 2025-11-13 |  |  | Kursus Saya, Detail Course Learner | 1
16 | Modify Learner | Pilihan Ganda dibatasi menjadi maksimal attempt menjadi 3 fix dan bukan disesuaikan | 2025-11-13 |  |  | Kursus Saya, Detail Course Learner | 1
17 | Laporan HR | Untuk HR itu filter tarikan data atau tampian itu filternya yang pasti by course, periode, dan tampilkkan top active learner untuk ditampilkan. Mengacu pada template yang diberikan oleh user. | 2025-11-11 |  |  | LAPORAN HR | 1
23 | Adjustment Item location/order | Saat ini statusnya masih statis dan fix sehingga tidak bisa diubah-ubah ordernya, oleh karean itu aplikasi harus mampu untuk melakukan reorder materi |  |  |  | Course Modify - Instructor
24 | Administrator dapat melihat progress dan submission learner (jika mau) | Screen Access (Sudah diwakilkan sebetulnya dengan Course Takeover) tapi jika tidak takeover maka tinggal tambahkan routing | 2025-11-13 |  |  | Administrator Navbar | 1
25 | Auto mapping Pilihan Ganda | User tidak perlu satu persatu langsung saya melakukan upload dokumen excel untuk melakuakn render konten pilihan ganda. |  |  |  | Course Modify - Instructor
26 | Hasil Penilaian Istructor | Pada bagian kursus saya Instuctor ketika learner sudah berhasil mengisi Feedback daripada course. Itu ditampilkan datanya untuk ditarik | 2025-11-13 |  | Revision, Jadi Tarik Data Hasil Feedback Instructor | Laporan HR | 1
27 | IT
Informasi Akun Pengguna (Dummy UAT)
No | Name | Emp_Id |  | Default Role
1 | Tania Widjaja | I6353 | Learner | Learner
2 | Nanda Putri | I250601 | Administrator | Learner
3 | Rendra Wijaya | I20251002 | Administrator | Learner
4 | Dwi Kartika | I25110603 | IT | Learner
(Aman!1000)

## Pengujian Mandiri
No | Judul Pengujian | Response | Evidence | Status
1 | Login Flow | I5656 |  | 1 | I9898 | Aman!1000 | Notifikasi disave dan kapan dibuka |  | Login Flow
2 | New Login Flow | Aman!1000 |  | 1 | Classical Music for Reading - Mozart, Chopin, Debussy, Tchaikovsky... - YouTube |  |  |  | Dahsboard Flow
3 | Post Change New Login | {success} |  | 1 | Refresh() | Essai Ujian | Administrator , Instructor, Learner | Role Access Duplikat | Learner Flow | Unggahan Learner | 1
4 | Navbar Flow System | {success} |  | 1 | Refresh() | Ungaghan leaner | ADJUSTMENT SIZE COURSE DASHBOARD |  | Instructor Flow
5 | Profile Flow System | {success} |  | 1 |  |  | fallback | diksusi | Administrator Flow
6 | Daftar Approval Flow | {success} |  | 1 | Notifikasi | Takeover
7 | Instructor Role Flow |  | Detail Course Tambahkan Fetch Thread aja, Takeover, Release Doc, dan Unggahan Tugas (flagging) | 1
8 | Learner | {success} | jawaban learner yang masih terfetch harusnya tidak (flagging) | 1
9 | Administrator | {success} |  | 1
10 | Dashboard | {success} | style="width: {{ $totalCourses > 3 ? '280px' : '100%' }}; max-width: 320px;"> | 1
11 | Notifikasi | {success} | Join Course, All Well sudah ditambahkan juga fungsi auto render notifikasi | 1
2025-11-10
2025-11-10
Minor Bug Found
1 | Notifikasi dapat disimpan dan akan delete ketika sudah ditandai dibaca | Sudah berhasil tersimpan | Found Problem | Update -> Replace
2 | Bug untuk youtube link dengan radio=1 | Limitasi dari youtube. | Radio Tidak bisa, Detail course/Sisi Learner | Reason, if dia adalah Konten 'Lagu' atau ada bagian dari playlist itu tidak bisa masuk dan ke embed di Iframe. Tapi kalau dia konten tunggal seperti pembahasan materi itu bisa diembed. Jadi kalau lagu-lagu/yang ada radio_type=1 itu tidak bisa
3 | Refresh Halaman Essai Ujian setelah submit
4 | Unggahan Learner Refresh setelah kirim tapi posisi yang sama lagi
5 | Duplikat Role Access
6 | Fall back Forumdiskusi
7 | Notifikasi tambahkan Route kayak ada Approval baru datang, Approval selesai
8 | Attachment Submission
10 | Approval auto close after submit
11 | Informasi Dashboard

## Material Meeting
Meeting 1 | [5 empty] | Checkpoint (Done) | [5 empty] | TRACKING PROGRESS
Re-requirement
Related Dashboard
2025-08-11 | [5 empty] | Login Flows System
Front-end System Design
Meeting 2 | [5 empty] | Checkpoint (Done)
[6 empty] | User Management Flow (Hr) |  | Detail Course (Pratinjau Kursus dan View Materi)
[6 empty] | Profile Management Flow (General) |  | Modify Course from Instructor Flow
2025-08-25 | [5 empty] | Approval (Ajukan Course, Delete Course) Flow (HR and Intructor) |  | Unggahan Learner Flow
[6 empty] | Navbar Role Related By Role and Sub_role |  | Profile (change into course that have been finished)
ALUR |  |  | Emp_id | Password |  | Create Course and Categorize Flow |  | Takeover Course + AP Takeover
1. | Preview Last Meeting |  | I000008 | 12345 |  | Assign Learner to Course Flow |  | Learner side
2. | Check point M-02 |  |  |  |  | Debug Logic in Course Creation |  | Lacak Learner Flow
3. | On Progress |  |  |  |  | Jelajahi Kursus (Learner Side)
4. | Pending |  |  |  |  | Approval Flow Student Consultation, Pratinjau and Publish Course
Laporan HR flow (Waiting for Data)
Checkpoint (On Dev)
Material Meeting | [7 empty] | -> | Learner Side
12/09/2025 At 3.00 PM
Checkpoint (Pending)
I000002 | Administrator
Q&A Test Batch 1 (26/08/2025) before Touch Core Part (Modify Course)
Administrator-Side | [6 empty] | Instructor Side |  |  |  | Learner-Side
Profile Screen (Done) |  | Menampilkan Data Dinamis dari Current User |  |  | 2025-08-26 |  | Instructor - Create New Course |  | Instructor bisa membuat course secara mandiri atau melalui pengajuan Approval (Cover) nya aja | 2025-08-26 | Kursus Saya (Learner) |  | Menampilkan Course yang diassign atau Join oleh User | 2025-08-26
|  | Mengubah Nama Pengguna/Nama Pengguna |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : untuk detail course butuh untuk tambahkan nanti pada bagian untuk Forum Diskusi, Certifikat, Pilihan Ganda, Essay. |  | is_public = Visibilitas Course | 2025-08-26 | Remark : Tambahkan Logic untuk penguncian Module Course Item dan Course Module dari Apakah Satu kali unggah, dan Prasyarat Materi. |  | Menampilkan Daftar Couse yang telah disetujui dan public | 2025-08-26
|  | Menyimpan dan menampilkan kembali photo profile |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : untuk detail course butuh untuk tambahkan nanti pada bagian untuk Forum Diskusi, Certifikat, Pilihan Ganda, Essay. |  | is_approved = yang sudah publik | 2025-08-26
|  | Ada Pesan Balik Notifikasi |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Potential Error atau hard to Develop the Logic adalah ketika setiap komponen tidak terpisah |  | Menampilkan isi konten/Preview | 2025-08-26
[9 empty] | Jika course sudah approved maka delete akan bisa Delete harus menggunakan approval | 2025-08-26 | Jelajahi Course |  | Menampilkan Daftar Kursus yang tersedia untuk publik | 2025-08-26
User Management (Done) |  | Menambahkan Pengguna Baru Ke Database |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | Jika course is_requested maka harus menggunakan approval untuk pendeletan | 2025-08-26 |  |  | Jika Learner sudah join maka akan masuk course dan tidak bisa gabung lagi | 2025-08-26
|  | Masukan data Karyawan Lengkao |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | Ubah Konten Membuat kerangka Course Module | 2025-08-26 |  |  | Menampilkan Materi yang ada di dalam Kursus secara dinamis | 2025-08-26
|  | Menampilkan Photoprofile Default atau Fallback ketika tidak ada input Img User |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | Membuat Kerangka Sub Course Item dan menyimpan nya | 2025-08-26
|  | User ayng baru dibuat akan default tidak aktif sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk login |  |  | 2025-08-26
|  | Password default adalah 12345 |  |  | 2025-08-26 |  | Modify Course/Ubah Course (Komponen) |  | Menyimpan Sub Materi | 2025-08-26
|  | User yang tidak aktif tidak bisa login |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Modul Materi Esai Belum dikembangkan |  | Menyimpan Deskripsi Kursus | 2025-08-26
|  | User yang aktif dapat login menggunakan akun nya |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Modul Materi Pilihan Ganda Belum dikembangkan |  | Tipe Kursus | 2025-08-26
|  | Melakukan Reset Password dengan default password 12345 |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Modul Materi Pilihan Ganda Belum dikembangkan |  | Awal Masa Kursus | 2025-08-26
|  | Atur Hak Pengguna untuk menambahan multi Role |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Modul Materi Forum Diskusi Belum dikembangkan |  | Akhir Masa Kursus | 2025-08-26 | Daftar Tugas = Informasi |  | Hanya Menampilkan Course yang diikuti User dan ada tugas yang diberikan | 2025-09-08
|  | Operasi pengaktifan pengguna dapat dilakukan |  |  | 2025-08-26 |  |  |  | Jangka Waktu -> Pilihan Ganda, Esai (Setelah terbuka) | 2025-08-26
|  | Operasi untuk penghapusan pengguna dapat dilakukan |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Tipe Akses realted dengan Jangka Waktu Jadi digunakan untuk ujian atau submit dengan waktu terbatas |  |  |  | Dashboard Learner
|  | Operasi mengnonakifkan kembali |  |  | 2025-08-26 |  | Remark : Tugas Learner sudah terbuat di JSON tapi masih errror
|  | Cari User Relatif untuk filter Data |  |  | 2025-09-03 |  | Remark : Ajukan Pratinjaun Course untuk membuatkan Approval dan menampilkan Pengguna
Daftar Kursus (Administrator) |  | Menampilkan Daftar Kursus yang telah publik dan approved untuk diassign ke user |  |  | 2025-08-26
is_approved = 1 |  | Penyesuaian Logika dan Kondisi course sehingga sudah aman. |  |  | 2025-08-26
|  | List User yang bisa diassign disesuakan kembali dan berhasil |  |  | 2025-08-26 |  | Dashboard Instructor (Pending)
|  | Di halaman Learner yang diassign ke Course akan langsung join |  |  | 2025-08-26
|  | Administrator dapat menghapus/unrolled learner dari daftar course yang masuk |  |  | 2025-09-09
|  | Menampilkan Detail Course dengan Nama User |  |  | 2025-09-09
Login (Done) |  | Login Menggunakan Employee ID |  |  | 2025-08-26
|  | Login menggunakan Password Default untuk pertama kali |  |  | 2025-08-26
|  | Login seterusnya menggunakan password yang telah diubah |  |  | 2025-08-26
|  | Password yang diubah akan disimpan dan tidak akan diarahkan kembali |  |  | 2025-08-26
|  | Ketika password direset akan diarahkan ke halaman reset password lagi |  |  | 2025-08-26
|  | Validasi Login berdasarkan beberapa parameter salah satunya adalah kesesuaian password dengan ID karyawan |  |  | 2025-08-26
Logout (Done) |  | Ketika sudah logout untuk mengakses halaman berikutnya dan melakukan aksi akan diredirect ke halaman login kembali |  |  | 2025-08-26
Approval (Done) |  | Apprval System Flow sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan target User |  |  | 2025-08-26
|  | Note setiap langkah tercatat |  |  | 2025-08-26
|  | Dan Operasi untuk Approval dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan |  |  | 2025-08-26
|  | Untuk Administrator hanya ada 4 tipe approval |  |  | 2025-08-26
|  | Memeriksa Logika Daftar Pratinjau Course |  |  | 2025-08-26
|  | Memeriksa Logika Daftar Pengajuan Course |  |  | 2025-08-26
|  | Ketika Step Approval masih kosong, Approval System tidak akan terbuat |  |  | 2025-08-26
|  | Pembuatan approval konsultasi learner sudah berhasil dibuat sehingga kalau AP sudah terbuat maka learner tersebut bisa untuk dikonsultasikan |  |  | 2025-09-02
|  | Pembuatan approval untuk penghapusan course juga sudah dilakukan sehingga ketika proses approval telah selesai itu akan delete course |  |  | 2025-09-03
Laporan HR |  | Menampilkan data dari seluruh course yang aktif berserta progress user dan rata-rata penyelesaian coursenya |  |  | 2025-09-08
|  | Nampilkan Progress Setiap User yang ikut gabung di course |  |  | 2025-09-08
Dashboard HR (Pending)

## dumb Debug
Course Screen Instructor | Find Source | Index | USER_ID | NOT | EMPLOYEE ID |  | Done Resolve | Time | Check
Check Instructor Create Course | Fallback karena id user gaada | Mari ktia dapatkan nilai balik nya dlu sebelum proses | Approval-list screen Oke | Data send to Store |  |  | Done Resolve
When Approved | [6 empty] | Done Resolve
Delete Resolve Done
DEBUG STEP BY STEP |  |  |  |  | I0000 | Admin
[5 empty] | I000005 | Instructor
[5 empty] | I000002 | Administrator
[5 empty] | I000004 | Learner
Tracking Step Skenario dari setiap proses awal | Login Step
Profile
Logout
Role Navbar sudah oke
Proses pembuatan course via appoval telah berhasil dilakukan
Proses publikasi Course telah berhasil
| Tahap pegabungan User Telah berhasil |  |  |  | -> | Terus bagaimana administrator/Instructor menghapus user dari Course |  | -> Perbaikan untuk handling supaya saat save tidak duplikat pada pilihan ganda
[5 empty] | -> | Setelah Mengisi dan berhasil tidak langsung dilempar keluar tapi balik lagi ke modal sebelumnya
[5 empty] | -> | Bagaimana Instructor dapat melihat jumlah learner yang tergabung?
course_proggress
progress_id | course_id | course_week_id | course_item_id | user_id | total_module | total_item | current_step_module | current_step_item | status_course | status_item
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | course_submission | [8 empty] | I999222
progress_id | course_id | course_week_id | course_item_id | user_id | status_item | submission_file | score | grade_result |  |  | P@sswor0d
Mental and Mind Fatigue Solve
I Feel Stuck and Confused, I feel Not Clear in Every Aspect of Role
What part do I not understand | Learner Side | Confused about data and Clean Code
Is it lack of information? | No, I just confusing with relation data because require many parameter
I Feel overwhelmed but also afraid unperfect
SZ
0575 dan dealer
<?php namespace App\Http\Controllers\Dashboard; use App\Http\Controllers\Controller; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Auth; use Illuminate\Support\Facades\DB; use App\Models\User; use App\Models\CourseEnrollment; use App\Models\Course; use App\Models\Division; use App\Models\CourseWeekItem; use App\Models\CourseProgress; use Carbon\Carbon; use App\Models\CourseLearnerActivity; use Illuminate\Support\Facades\Log; class LearnerDashboardController extends Controller { public function index() { $user = Auth::user(); $userId = $user->user_id; // Ambil semua enrollment beserta course-nya $enrollments = CourseEnrollment::with('course') ->where('user_id', $userId) ->get(); // Ambil langsung list course dari enrollment $courseLearner = $enrollments->map(fn($enroll) => $enroll->course) ->filter() ->values(); // Ambil nama divisi user $divisionName = Division::where('division_id', $user->departement_cat) ->value('division_name'); // Cari course yang relevan berdasarkan division_name $relevantCourses = Course::where('course_category', $divisionName) ->where('is_public', 1) ->where('is_approved', 1) ->where('is_draft', 0) ->get(); // Semua public courses $publicCourses = Course::where('is_public', 1) ->where('is_approved', 1) ->where('is_draft', 0) ->where('is_deleted', 0) ->orderBy('created_at', 'desc') ->get(); // Progress per course $progress = CourseProgress::where('user_id', $userId) ->select( 'course_id', DB::raw('COUNT(DISTINCT course_item_id) as checked'), DB::raw('MAX(total_item) as total') ) ->groupBy('course_id') ->get() ->mapWithKeys(function ($row) { $pct = $row->total > 0 ? round(($row->checked / $row->total) * 100, 2) : 0; return [$row->course_id => $pct]; }); // Tambahkan progress ke setiap enrollment foreach ($enrollments as $enroll) { $enroll->progress = $progress[$enroll->course->course_id] ?? 0; } // =================================================== // 🔥 Cek atau buat aktivitas learner untuk tiap course // =================================================== foreach ($enrollments as $enroll) { $course = $enroll->course; if (!$course) continue; $activity = CourseLearnerActivity::firstOrCreate( [ 'course_id' => $course->course_id, 'user_id' => $userId, ], [ 'is_opened' => 0, 'last_access' => null, 'person_process' => $user->full_name ?? $user->name, 'created_at' => now(), ] ); // Pastikan flag tetap benar if (!$activity->is_opened) { $activity->update(['is_opened' => 0]); } } // =================================================== // 🧩 Gabungkan activity ke enrollment // =================================================== $activities = CourseLearnerActivity::where('user_id', $userId) ->get() ->keyBy('course_id'); foreach ($enrollments as $enroll) { $courseId = $enroll->course->course_id ?? null; $activity = $activities[$courseId] ?? null; $enroll->is_opened = $activity->is_opened ?? 0; $enroll->last_access = $activity->last_access ?? null; $enroll->progress = $progress[$courseId] ?? 0; } // =================================================== // ✅ Buat variabel global $isOpened untuk view // =================================================== // Jika kamu ingin tahu apakah ada minimal satu course sudah dibuka: $isOpened = $enrollments->contains(fn($e) => $e->is_opened == 1); Log::info('✅ [Learner Index] Final data dikirim ke view:', [ 'total_courses' => $enrollments->count(), 'opened_courses'=> $enrollments->where('is_opened', 1)->count(), ]); return view('dashboard.component.learner-dashboard', compact( 'user', 'enrollments', 'courseLearner', 'relevantCourses', 'publicCourses', 'isOpened' )); } }
1. Essay Answer Flagging Stil Locked
Route | Route::get('/course/{itemId}/essay-submissions', [CourseEnrollmentController::class, 'getEssaySubmissions'])->name('essay.submission.get');
Controller
Logic JS | LOGICNYA ADA YANG MIS
2. Pre-Screen untuk Atatchment
Route | Route::get('/course/{itemId}/check-submission',[CourseEnrollmentController::class, 'checkSubmission'])->name('learner.check-submission');
Controller
Logic JS
Route::get('/course/{itemId}/essay-submissions', [CourseEnrollmentController::class, 'getEssaySubmissions'])->name('essay.submission.get');
Route::post('/course/{itemId}/essay-submission', [CourseEnrollmentController::class, 'essaySubmission'])->name('essay.submission.essaySubmission');
Route::post('/item/{itemId}/submission', [CourseEnrollmentController::class, 'uploadSubmission'])->name('submissions.uploadSubmission');